Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 9 месяцев 2015 года по доходам исполнен в сумме 6 751,7 тыс. рублей, или на 51,8 % к годовому плану (13 034,6 тыс. рублей). Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения исполнено в сумме 1 421,2 тыс. рублей, что составляет 55,1 % от годового плана (2 579,8 тыс. рублей). За 9 месяцев 2015 года было проведено 8 Координационных советов по погашению налогоплательщиками задолженности перед бюджетом. Приглашено 116 физических лиц и 4 юридических лица по общей сумме недоимки 327 000,70 руб., в том числе: - по земельному налогу- 207 835,46 руб.; - по налогу на имущество- 23 395,26 руб.; -по транспортному налогу- 95 769,98 руб. Явочный состав физических лиц-82 человека, юридических лиц-2. В результате привлечено средств в консолидированный бюджет на общую сумму 258 522,22 руб., в том числе: -по земельному налогу-143 499,09 руб.(88 799,09 руб. по физическим лицам, 54 700,0 руб. по юридическим лицам); -по налогу на имущество-22 751,16 руб.; -по транспортному налогу – 92 271,97 руб. Собираемость недоимки по налогам за 9 месяцев 2015 года составила 79,1 %. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Приняты постановления № 21 от 27.02.2015 «О внесении изменений в постановление от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», № 55 от 08.07.2015 «О внесении изменений в постановление от 05.09.2013 № 71», № 96 от 31.08.2015 «О внесении изменений в постановление от 05.09.2013 № 71». Решение о бюджете Углеродовского городского поселения на 2015 год утверждено Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67. За 9 месяцев 2015 г исполнение бюджета по расходам составило 6 943,4 тыс. рублей, что составляет 51,6 % к годовому плану (13 450,7 тыс. рублей). По итогам 9 месяцев 2015 года сложился дефицит с сумме 191,7 тыс. рублей. Общий объем годовых назначений на 2015 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 11 981,1 тыс. рублей (доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2015 год составляет 89,1 %), фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 г составляет 5 725,5 тыс. рублей, или 47,8%. В общем объеме расходов бюджета поселения расходы на реализацию муниципальных программ составили 82,5 %. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно. За 9 месяцев 2015 г проведено 8 Координационных советов. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | X | X | X | 2 961,3 | 2 961,3 | 2 248,4 | 393,1 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета Углеродовского городского поселения за 2014 год. Принято решение от 30.04.2015 № 81 «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2014 год». В ходе исполнения бюджета за 9 месяцев 2015 года принято 10 решений Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет поселения. Внесены изменения в решение о Бюджетном процессе от 30.04.2015 № 82. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере, не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда на 01.10.2015 г утвержден в бюджете поселения в сумме 1,0 тыс.руб. Своевременное выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Расходы бюджета поселения на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2015 г составляют 2 214,0 тыс. руб. Расходы на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1 865,5 тыс. руб. Расходы на обеспечение функций аппарата управления составили 348,5 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд было заключено 57 договоров (муниципальных контрактов) на предоставление услуг связи, информационно-консультативных услуг, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, программного обеспечения, обслуживание официального сайта на общую сумму 348,5 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2 916,7 | 2 916,7 | 2 214,0 | 348,5 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 39,6 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 39,6 | 39,6 | 29,4 | 39,6 |
| 10 | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по дорожной деятельности) Заключено соглашение 3 13-ППД от 30.10.2014 г | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 19,8 | 19,8 | 14,7 | 19,8 |
| 11 | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по утверждению генпланов поселения). Заключено соглашение № 3 от 28.10.2014 г. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 19,8 | 19,8 | 14,7 | 19,8 |
| 12 | Основное мероприятие 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Кассовое исполнение за 9 месяцев бюджета составило 6 943,4 тыс. руб., или 51,6 % от годового плана (13 450,7 тыс. руб.). Общий объем годовых назначений на 2015 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 11 981,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 г составляет 5 725,5 тыс. рублей, или 47,8 %. За 9 месяцев 2015 года выполнены обязательства по расходам бюджета Углеродовского городского поселения по оплате Красносулинскому району согласно заключенных соглашений. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 2.6. «Участие в Совете Муниципальных Образований Ростовской области » | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Администрация Углеродовского городского поселения является членом Совета муниципальных образований Ростовской области, оплачивает членские взносы в Совет, исходя из решения № 20 Общего собрания Совета от 28.07.2010 «Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области». | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 14 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Разработано 14 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | X | X | X | - | - | - | - |
| 16 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 6 517,3 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения» | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы 3.1 | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова) | X | X | X | 2 961,3 | 2961,3 | 2248,4 | 393,1 |

Глава Углеродовского городского поселения                                                     Е.П.Буравикова