РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 29

01.03.2022 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за  2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Тимошенко  Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              Ильяев С.Г.

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 01.03.2022 № 29

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведена актуализация налогооблагаемой базы (вовлечение в налоговый оборот земельных участков). Проводятся заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, принятие мер по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет поселения согласно утвержденного графика. Обеспечено взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Углеродовского городского поселения о налогах и сборах» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными и оставлены без изменения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2021 год сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Углеродовского городского поселения муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 40 272,9 тыс. рублей, или 96,62 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 30 120,4 тыс. рублей, или 96,55%. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 05.06.2019 №56 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года». Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости. За 2021 год проведено 11 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 326 человек, из них физических лиц 326 человек. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 600,1 тыс.рублей. В результате чего было собрано 56,5 тыс. рублей в бюджеты всех уровней. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 40 272,9 тыс. рублей, или 96,62 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 39 120,4тыс. рублей, или 96,55%. | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 5610,8 | 5610,8 | 4851,8 | 759,0 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2021 год. В ходе исполнения бюджета за 2021 года приняты 8 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2021 год. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5610,8 | 5610,8 | 4851,8 | 759,0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Углеродовского городского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Внесены изменения в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Углеродовского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». Обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | эффективное использование программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | В ходе исполнения бюджета за 2021 год приняты 8 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2021 год. Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 4 832,3 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 53 муниципальных контракта на сумму 5 217,7 тыс. рублей. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 30.10.2018 №81, от 30.04.2019 №46), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018№ 14н. Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы. | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,00 тыс. рублей | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 16 | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Внесены изменения в бюджетный прогноз Углеродовского городского поселения на период 2017-2022 годов постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 15.03.2019 №23. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы 4.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Углеродовского городского поселения. Внесены изменения в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 03.03.2017 № 33 «Об утверждении бюджетного прогноза Углеродовского городского поселения на период 2017-2022 годов» постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 15.03.2019 №23. | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 19 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5610,8 | 5610,8 | 4851,8 | 759,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 5610,8 | 5610,8 | 4851,8 | 759,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период  2021 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 5 610,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 4 851,8 тыс.руб., или 86,48% к годовому плану. В 2021 году за  отчетный период заключено 53 муниципальных контрактов на сумму 5 217,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Долгосрочное финансовое планирование»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Поддержание устойчивого исполнения  бюджета  Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 4)

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №69 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2021 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Углеродовского городского поселения»; 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством  Углеродовского городского поселения о налогах и сборах»; 1.3 «Формирование расходов  бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2021 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2021 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 05.06.2019 №56 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года».

Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости.

За 2021 года проведено 11 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 326 человек, из них физических лиц 326 человек. По результатам заседаний  рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 600,1 тыс. руб.  В результате чего было собрано 56,5 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.

Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 41 272, 9 тыс. рублей, или 96,62 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 30 120,4  тыс. рублей, или 96,55%.

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год предусмотрено 5 610,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 851,8 тыс.руб., или 86,48% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса»; 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения»; 2.3  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения»; 2.4  «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»; 2.5  «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2021 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2021 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

В ходе исполнения бюджета за 2021 год приняты 18 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2021 год.

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 4 832,3 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 53 муниципальных контракта: обслуживание сайта (№45 от 28.12.2020);  услуги по теплоснабжению (№08-Р от 01.01.2021); услуги по вывозу ТКО (№3в-30/2021 от 11.01.2021);  взнос в Ассоциацию (№3 от 11.01.2021); механизированная снегоочистка (№1 от 11.01.2021, №41 от 11.10.2021); обрезка деревьев (№2 от 15.01.2021), механизированная снегоочистка (№7 от 01.03.2021); обслуживание информационной базы ЖКХ (№Л 168-21 от 03.03.2021), покупка насоса (№2021.241473 от 09.03.2021), покупка канцтоваров (№4,5 от 15.03.2021; №24 от 09.09.2021; №42 от 15.11.2021); публикация в газете (№10 от 05.04.2021, №б/н от 19.05.2021, б/н от 24.04.2021, б/н от 07.07.2021, б/н от 12.12.2021), абонентское обслуживание системы «Контур-Экстерн» (№17420043/21 от 05.05.2021, б/н от 24.12.2021);  кадастровые работы (№84 от 16.02.2021); противоклещевая обработка (№1425/060 , № 1426/060 от 21.04.2021); ямочный ремонт (№12 от 26.04.2021); информационная система 1С (№201 от 21.05.2021, № 202 от 21.05.2021); опашка (№13 от 11.05.2021); грейдирование автомобильных дорог (№8 от 11.05.2021); снос аварийных многоквартирных домов (№15 от 11.02.2021); поставка нефтепродуктов (№17 от 01.06.2021, №40 от 01.06.2021, №51 от 09.12.2021);  работы по установке дорожных знаков (№ 18 от 25.05.2021); изготовление сертификатов ключей для подписи (УЦ-1060 от 09.06.2021); заправка  картриджей (№30 от 02.08.2021, №55 от 08.12.2021); оценка рыночной стоимости (№5 от 02.08.2021); Замена задвижек теплосети (№2021.572538 от 03.06.2021); экспертиза проектной документации (№0286/2021 от 16.06.2021); повышение квалификации сотрудников Администрации (№001/ПК от 02.06.2021; №1274 от 05.07.2021); разработка проектной документации (№9-2021 от 16.06.2021) работы по покосу сорной растительности (№14 от 25.05 2021);   заправка огнетушителей (№147 от 16.08.202);   восстановление поперечного профиля (№40 от 15.102021);  услуги по возмещению ЖКХ (№1 от 22.09.2021); актуализация схемы теплоснабжения (№ЮПСМ-УСП-КУ от 08.12.2021); закупка жилья (№43 от 03.12.2021).

Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 29.12.2017 №148 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского  поселения от 19.09.2018 №99, от 26.04.2019 №41), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018 № 14н.

Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы.

На реализацию подпрограммы 3 на 2021 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (3.1  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2021 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 31.12.2021 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 0,0 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На реализацию подпрограммы 4 на 2021 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (4.1  «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Углеродовского городского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение  2021года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 4 – 31.12.2021 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.