Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) |  | 01.01.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о развитии территориального общественного самоуправления. На сходах граждан ведется разъяснительная работа по данному направлению. | х | 30.09.2022 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 30,0 | 30,0 | 17,7 | 12,3 мероприятия запланированы на год |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, размещены в полном объеме Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Углеродовского городского поселения и иной правовой информации в СМИ» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2022 | 30.09.2022 | 30,0 | 30,0 | 17,7 | 12,3 мероприятия запланированы на год |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения, в районной газете, на официальном сайте поселения, информационное обслуживание | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 9 | Подпрограмма3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 124,0 | 124,0 | 93,0 | 31,0 мероприятия запланированы на год |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет четырем пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих Углеродовского городского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 124,0 | 124,0 | 93,0 | 31,0 мероприятия запланированы на год |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Выплата государственной пенсии за выслугу лет за 9 месяцев 2022 года произведена в полном объеме. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 154,0 | 154,0 | 110,70 | 43,30 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 154,0 | 154,0 | 110,70 | 43,30 мероприятия запланированы на год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселение « Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 94

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 154,0 тыс. руб. За  6 месяцев 2022 года фактические расходы составили 110,70 тыс. руб. или 71,88 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Реализация муниципальной информационной политики»     (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих  Углеродовского городского поселения имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет»

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №74 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 9 месяцев 2022 года расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Углеродовском городском поселении»).

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о развитии территориального общественного самоуправления. На сходах граждан ведется разъяснительная работа по данному направлению.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 17,7,0 тыс.руб. или 59,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено  выполнение одного основного мероприятия Углеродовского городского поселения и иной правовой информации в СМИ»; 2.1  «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Углеродовского городского  поселения и иной правовой информации на официальном портале Углеродовского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Повышение уровня информированности населения о  деятельности Администрации Углеродовского городского поселения. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения, в районной газете, на официальном сайте поселения.

На реализацию подпрограммы 3 за 9 месяцев 2020 года предусмотрено 124,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 93,0 тыс.руб. или 75,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено  выполнение одного основного мероприятия Углеродовского городского поселения:3.1 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского  поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим».

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В..