РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 31/2

25.07.2022 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за  6 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК «ДК «Горняк» Ефименко В.В., директора МБУК КР «Углеродовская библиотека» Титар  В.С., начальника сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев.

Приложение

к постановлению  Администрации

Углеродовского городского поселения

от    25.07.2022 № 31/2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Углеродовского городского поселении» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 2906,3 | 2906,3 | 1474,6 | 1431,7 мероприятия запланированы на год |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Углеродовского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2906,3 | 2906,3 | 1474,6 | 1431,7 мероприятия запланированы на год |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Было проведено 51 мероприятие, количество посетителей 6485 человека. Расходы бюджета МБУК «ДК «Горняк» и МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 1 083,4 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 11 договоров: коммунальные услуги (№ 61270501417 от 11.01.2022,О6-Р от 15.01.2022, №146КСФ/ЗВФ от 01.01.2022, №37 от 10.01.2022,№5610002 от 17.02.2022, №3в-29/2022 от 10.01.2022, №2 от 10.01.2022,№1 от 10.01.2022, №3 от 25.02.2022, №4 от 23.05.2022, №563 от 02.02.2022, №02/22 от 31.01.2022. Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.10.2022 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 27 759,20 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области с 27 759,2 рублей до 28 927,6 рублей. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х |  |  |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 2906,3 | 2906,3 | 1474,6 | 1431,7 мероприятия запланированы на год |
|  |  | Участники Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК Ефименко В.В., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., | х | х | х | 2906,3 | 2906,3 | 1474,6 | 1431,7 мероприятия запланированы на год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 6 месяцев  2022 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2906,3 тыс. руб. За 6 месяцев  2022 года  фактические расходы составили 1474,6 тыс. руб. или 50,74 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения. Участники  подпрограмм   - муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «ГОРНЯК» и муниципальное бюджетное учреждение культуры КР «Углеродовская библиотека».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Развитие культуры в Углеродовском городском поселении»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №73 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 за 6 месяцев 2021 года  предусмотрено 2906,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 1474,6 тыс.руб. или 50,74 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2021 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Расходы бюджета МБУК «ДК « Горняк» МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили  1 083,4  тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено  11  договоров:

коммунальные услуги (№  61270501216 от 15.01.2021, № 146КСФ/ЗВФ от 01.01.2021, №06-Р от 15.01.2021; №3в-7/2021 от 15.01.2021, №3в-25/2021 от 15.01.21, №1 от 15.01.2021, 34/2020 от 01.02.2020; №7 от 22.03.2021,  №493 от 22.03.2021, №494 от 22.03.2021).

Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.10.2019 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 27 759,20 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области с 27 759,2 рублей до 28 927,6 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2022 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                          С.Г. Ильяев

Исполнители:

директор МБУК «ДК ГОРНЯК» Ефименко В.В.

директор МБУК КР «УБ» Титар В.С.

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.