РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 31/3

25.07.2022 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Углеродовского городского  поселения»» за 6 месяцев  2022 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Углеродовского городского  поселения» за 6 месяцев  2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского  поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  начальника сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев.

Приложение к распоряжению

от   25.07.2022 № 31/3

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  6 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 90,5 | 90,5 | 85,5 | 5,0 мероприятия запланированы на год |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Углеродовского городского поселения. Профилактические мероприятия на сходах граждан, беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. Проведение противопожарного опахивания населенного пункта Углеродовского городского поселения (частично). Оснащение средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,5 | 90,5 | 85,5 | 5,0 мероприятия запланированы на год |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 127,6 | 127,6 | 63,8 | 63,8 мероприятия запланированы на год |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | В здании администрации размещен стенд «Противодействие терроризму». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 127,6 | 127,6 | 63,8 | 63,8 мероприятия запланированы на год |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Углеродовского городского поселения. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | На сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 218,1 | 218,1 | 149,3 | 68,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 218,1 | 218,1 | 149,3 | 68,8 мероприятия запланированы на год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» за 6 месяцев

2022 год

Муниципальная программа Углеродовского городского  поселения « Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 07.12.2018 № 93.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 218,1 тыс. руб. За 6 месяцев  2022 года  фактические расходы составили 149,3  тыс. руб. или 68,45% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского  поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Пожарная безопасность»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Защита от чрезвычайных ситуаций »  (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – « Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 19.12.2018  №70 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского  поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Углеродовского городского  поселения» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 90,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 85,5 тыс. руб. или 94,48% к годовому плану В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Основное мероприятие подпрограммы 1 реализовывалось за 6 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2022 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Проведение заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Проведение информационно-разъяснительной работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Приобретены плакаты пожарной безопасности.

На реализацию подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 127,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 63,8 тыс. руб. или 50,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось за 6 месяцев  2022 года  на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2022 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Углеродовского городского  поселения. В здании администрации  размещен  стенд «Противодействие терроризму».

На реализацию подпрограммы 3 за 6 месяцев 2022 года расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»).

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализовывалось в течение 6 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 31.12.2022 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На  сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации ммуниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев.

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.