РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 31/7

25.07.2022 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за  6 месяцев  2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за  6 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению  Администрации

Углеродовского городского поселения

от    25.07.2022 № 31/7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения»  за 6 месяцев  2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 15 676,0 | 15 676,0 | 3 577,7 | 12 098,3 мероприятия запланированы на год |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Углеродовском городском поселении, в благоустроенные жилые помещения; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15 676,0 | 15 676,0 | 3 577,7 | 12 098,3 мероприятия запланированы на год |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу Обеспечение содержания жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в состоянии, обеспечивающем комфортное проживание по договорам социального найма. | х | 31.12.2022 | х | х | х | х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 15 676,0 | 15 676,0 | 3 577,7 | 12 098,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 15 676,0 | 15 676,0 | 3 577,7 | 12 098,3 мероприятия запланированы на год |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселение « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 26.09.2019 № 108/2

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 15 676,0 тыс. руб. За  6 месяцев 2022 года  фактические расходы составили 3 577,7 тыс. руб.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №74 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 6 месяцев 2022 года (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 15 676,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2022 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» за 6 месяцев 2022 года  представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                          С.Г. Ильяв

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.