Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10.2022 г.	                                                          №  28                 п. Углеродовский

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 29.06.2019 № 46 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 №16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 28.09.2018 №57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Углеродовского городского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Внести в приложение к распоряжению от 26.09.2019 № 46 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Углеродовского городского поселения» на 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Углеродовского городского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                                          С. Г. Ильяев

Приложение к распоряжению

от 28.10.2022 №  28

План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  | X | 24510,1 | 0,0 | 22925,3 | 0,0 | 1584,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В. (глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в Углеродовском городском поселении, в благоустроенные жилые помещения; Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | 2022 | 24510,1 | 0,0 | 22925,3 | 0,0 | 1584,8 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (И.о главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Исполнение обязательств перед населением по обеспечению граждан социальным жильем | 2022 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 24510,1 | 0,0 | 22925,3 | 0,0 | 1584,8 | 0,0 |

-------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.