РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 22

01.03.2024 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановлением возложить на начальника сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                 В.В. Глушков

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от  01.03.2024 № 22

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Х | х | х | 210,5 | 210,5 | 189,5 | 21,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение . | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 210,5 | 210,5 | 189,5 | 21,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Своевременно производилась оплата за уличное освещение | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 146,7 | 146,7 | 146,5 | 0,2 |
| 9 | Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок » | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01172/063 от 26.04.2023); отлов собак (№2023.880435 от 26.07.2023); проведение проверки определения сметной стоимости (№0947-ПСС/2023 от 13.10.2023). Проведено 4 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 146,7 | 146,7 | 146,5 | 0,2 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Проводятся работы по уборке и вывозу мусора на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В.Глушков) | Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01172/063 от 26.04.2023); отлов собак (№2023.880435 от 26.07.2023); проведение проверки определения сметной стоимости (№0947-ПСС/2023 от 13.10.2023). Проведен 2 субботника, 4 месячник чистоты, в ходе которых приведены в порядок памятники, детских площадок. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 3995,3 | 3995,3 | 3971,6 | 23,7 |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения. Произведен капитальный ремонт котлов в котельной №2(№ 24 от 24.07.2023); Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части граждан за коммунальные услуги(№ 1-У от 10.05.2023); разработана схема теплоснабжения (№ 12/23 от 06.12.2023); разработка конкурсной документации (концессия) (№ 16 от 01.06.2023); расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящиеся в собственности Углеродовского городского поселения | х | х | 3995,3 | 3995,3 | 3971,6 | 23,7 |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Г.В. Тимошенко (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| 14 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 4352,5 | 4352,5 | 4307,6 | 44,9 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 4352,5 | 4352,5 | 4307,6 | 44,9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2023 год

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения « Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 95

На реализацию муниципальной фактические расходы составили 4 307,6  тыс. руб. или 98,97 % к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 –   «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского поселения»     (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №72 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2023 год предусмотрено 210,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 189,5 тыс.руб. или 89,94 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (1.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»; 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались  в течение 2023 года на постоянной основе.

Своевременно производилась оплата за уличное освещение.

На реализацию подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 146,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 146,5 тыс.руб. или 99,86 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (2.1  «Уборка мусора и несанкционированных свалок»; 2.2  «Информирование населения по вопросам благоустройства).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение  2023 года на постоянной основе.

Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Работы по противоклещевой обработке мест общего пользования (№КШ-01172/063 от 26.04.2023); отлов собак (№2023.880435 от 26.07.2023); проведение проверки  определения сметной стоимости (№0947-ПСС/2023 от 13.10.2023).

Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет, размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

На реализацию подпрограммы 3 на 2023 год предусмотрено 3995,3 тыс. рублей, фактические расходы составили 3971,6 тыс.руб. или 99,41 % к годовому плану

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение два основных мероприятий (3.1  «Содержание и ремонт  объектов коммунального хозяйства»; 3.2  «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе.

Произведен капитальный ремонт котлов в котельной №2(№ 24 от 24.07.2023); Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части граждан за коммунальные услуги(№ 1-У от 10.05.2023); разработана схема теплоснабжения (№ 12/23 от 06.12.2023); разработка конкурсной документации (концессия) (№ 16 от 01.06.2023); расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов , находящиеся в собственности Углеродовского городского поселения.

Регулярно проводились работы по улучшению качества коммунальных услуг на территории Углеродовского городского поселения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2023 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              В.В. Глушков

Исполнитель:

Начальник СЭиФ   Г.В. Тимошенко