
 **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024 г. № 183 п. Углеродовский

**О внесение изменений в приложение**

**к постановлению Администрации Углеродовского городского**

**поселения от 07.12.2018 г № 96 «Об**  **утверждении муниципальной программы**

**Углеродовского городского поселения»**

 **«Управление муниципальными финансами»»**

 В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского городского поселения от 11.09.2024 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения», от 11.09.2024 №109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.06.2024 № 71 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского поселения.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в приложение постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения» «Управление муниципальными финансами», изложив его в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации, но не ранее 01.01.2025 и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения В.В. Глушков

Приложение № 1

к постановлению

Администрация Углеродовского

городского поселения от 28.12.2024№183

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Углеродовского городского поселения

 «Управление муниципальными финансами»

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Управление муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

 Углеродовского городского поселения

«Управление муниципальными финансами»

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Углеродовского городского поселения; создания условий для эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Достигнуты цели по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, одним из важных результатов реализации муниципальной программы. Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет в соответствии с утвержденными нормативами составил 93,52 %.Перевыполнение плана: по доходам от арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена; по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющих казну городских поселений; по доходам от оказания платных услуг; по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. Не выполнение: по налогу на имущество физических лиц; по земельному налогу; по налогу на доходы физических лиц; по налогу на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации; по транспортному налогу с физических и юридических лиц; по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения собственности.

 Плановый объем доходов бюджета Углеродовского городского поселения на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 г. составляет 48 118,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 5 098,8 тыс. рублей со снижением к фактическому уровню 2023 года на141,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов бюджета Углеродовского городского поселения в 2024 году составило 28 392,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета Углеродовского городского поселения на 2024 год по состоянию на 1 сентября 2024 года запланированы в объеме 64 881,8 тыс. рублей с ростом к фактическому уровню 2023 года на 13 128,5 тыс. рублей.

Бюджет Углеродовского городского поселения в 2023 году исполнен с профицитом в сумме 27,3 тыс. рублей.

В 2024 году бюджет Углеродовского городского поселения по состоянию на 1 сентября 2024 года сформирован с профицитом в сумме 16,3 тыс. рублей.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами»

 На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Углеродовского городского поселения остаются достижение стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Углеродовского городского поселения и сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения, которые определены в следующих основных документах:

в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864;

Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Углеродовского городского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Углеродовского городского поселения.

Исходя из приоритетов развития Углеродовского городского поселения, сформированы цели муниципальной программы Углеродовского городского поселения«Управление муниципальными финансами» (далее также – муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

 создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Углеродовского городского поселения.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Углеродовского городского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

совершенствования законодательной и иной нормативной правовой базы Углеродовского городского поселения по вопросам налогообложения, в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности Углеродовского городского поселения;

проведения оценки налоговых расходов Углеродовского городского поселения в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета Углеродовского городского поселения на основе муниципальных программ Углеродовского городского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Углеродовского городского поселения;

не установление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Углеродовского городского поселения;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Достижение ключевых целей будет обеспечено за счет соблюдения стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Углеродовского городского поселения. Сбалансированности бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения.

Приоритетом развития системы внутреннего государственного финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного бюджету Углеродовского городского поселения, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»;

комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения».

3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика в области доходов;

Сформированы расходные обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Углеродовского городского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

**I. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Углеродовского городского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Куратор муниципальной программы  | – |  Глушков Владимир Викторович, глава Администрация Углеродовского городского поселения |
| 1.2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | – | Администрация Углеродовского городского поселения (Глушков Владимир Викторович, глава Администрация Углеродовского городского поселения). |
| 1.3 | Срок реализации муниципальной программы  | – | этап I: 2019 – 2024 годы;этап II: 2025 – 2030 годы. |
| 1.4 | Цели муниципальной программы  | – | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Углеродовского городского поселения;создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. |
| 1.5 | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы 64 300,7 тыс. рублей, в том числе:этап I: 35 014,0 тыс. рублей;этап II: 29 286,7 тыс. рублей |
| 1.6 | Связь с национальными целями развития Ростовской области, государственными программами Ростовской области | – |  |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя(2023 год)  | Значения показателей по годам | Документ  | Ответственный за достижение показателя  | Связь с показа-телями национальных целей | Информа-ционная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Углеродовского городского поселения» |
| 1.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Углеродовского городского поселения к уровню предыдущего года  | МП | возрастания | процентов | ведомственный | 102,2\* | 102,5 | 103,0 | 103,3 | 104,0 | Соглашение «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Ростовской области», ежегодно заключаемое между Министерством финансов Ростовской области и Администрацией Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | – | – |
| 1.2. | Отношение дефицита бюджета Углеродовского городского поселенияк общему годовому объему доходов бюджета Углеродовского городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | МП | убывания | процентов | ведомственный | 0,0\*\* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Администрация Углеродовского городского поселения | – | – |
| 1.3. | Отношение объема муниципального долга Углеродовского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 10% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения | МП | убывания | процентов | ведомственный | 4,2\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приказ Финансово-экономического управления Красносулинского районаот 22.04.2019№ 20«О  Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | Администрация Углеродовского городского поселения | – | – |

 \* Значение показателя сложилось в связи с восстановлением с 2022 года темпа роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения после ухудшения экономической ситуации в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 — 2021 годах.

\*\* Значение показателя сложилось в связи с перевыполнением прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения.

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»Ответственный за реализацию: Администрация Углеродовского городского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Углеродовского городского поселения к уровню предыдущего года  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»Ответственный за реализацию: Администрация Углеродовского городского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета поселения | отношение дефицита бюджета Углеродовского городского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Углеродовского городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 2.2. | Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Углеродовского городского поселения | обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области;осуществлено сопровождение программного обеспечения | доля организаций – участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Углеродовского городского поселения.Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1. | Объем муниципального долга Углеродовского городского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено соответствие уровня муниципального долга Углеродовского городского поселения требованиям бюджетного законодательства  | отношение объема муниципального долга Углеродовского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета поселения |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами»(всего), в том числе: | 8171,30 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 8171,30 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»(всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 8171,30 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 8171,30 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Долгосрочное финансовое планирование»(далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Углеродовского городского поселения (начальник сектора экономики и финансов). |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Углеродовского городского поселения | – | Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2024) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информацион-ная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведенаэффективная налоговая политика и политика в области доходов» |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Углеродовского городского поселения | возраста-ния | КПМ | тыс. рублей | 5098,8 | 10 484,9 | 4500,2 | 4620,0 | 4620,0 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ–комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | иные мероприятия | мероприятие предусматривает проведение оценки налоговых расходов Углеродовского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2025 г.  | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 апреля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 июля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 24 октября 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 2 марта 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 24 апреля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | –  |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 24 июля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 26 октября 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 1 марта 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 26 апреля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 26 июля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12.Проведен мониторинг налоговой задолженности | 25 октября 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных региональным законодательством | 3 февраля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2.Направлена информация в Финансово-экономическое управление Красносулинского района по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения | 2 июня 2025 г.  | Администрация Углеродовского городского поселения (Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3.Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения, направлена итоговая информация главе Администрации Углеродовского городского поселения | 1 августа 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4.Направлена в Финансово-экономическое управление Красносулинского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Администрации Углеродовского городского поселения по перечню показателей | 20 августа 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных региональным законодательством | 2 февраля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6.Направлена информация в Финансово-экономическое управление Красносулинского района по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения | 1 июня 2026 г.  | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.7.Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения, направлена итоговая информация главе Администрации Углеродовского городского поселения | 3 августа 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.8.Направлена в Финансово-экономическое управление Красносулинского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Администрации Углеродовского городского поселения по перечню показателей | 20 августа 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.9.Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных региональным законодательством | 1 февраля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.24. | Контрольная точка 2.10.Направлена информация в Финансово-экономическое управление Красносулинского района по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения | 1 июня 2027 г.  | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.25. | Контрольная точка 2.11.Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения, направлена итоговая информация главе Администрации Углеродовского городского поселения | 2 августа 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.26. | Контрольная точка 2.12.Направлена в Финансово-экономическое управление Красносулинского района информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Администрации Углеродовского городского поселения по перечню показателей | 20 августа 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(Начальник сектора экономики и финансов) | письмо в адрес главы Администрации Углеродовского городского поселения | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов; ведущий специалист – главный бухгалтер) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Углеродовского городского поселения | – | муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |

 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2024 год) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |
| 1.1. | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Углеродовского городского поселения | возрастания | КПМ | процентов | 95,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |
| 1.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Углеродовского городского поселения | убывания | КПМ | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Углеродовского городского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Углеродовского городского поселения» |
| 2.1. | Качество функционирования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (ЕАСУОФ) на основании оценки главного распорядителя средств бюджета Углеродовского городского поселения | возрастания | КПМ | балл | – | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия(результата)  | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения» | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат)«Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Углеродовского городского поселения» | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Углеродовского городского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Углеродовского городского поселения» |
| 2.1. | Мероприятие (результат)«Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | Х | 8171,3 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 8171,3 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения» (всего), в том числе: | Х | 8171,3 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 8171,3 | 6640,6 | 3618,7 | 18430,6 |
|  | 951 01040140200110 120 | 7488,9 | 6600,6 | 3433,2 | 17522,7 |
| 951 01040140200190 240 | 546,9 | 10,0 | 50,0 | 606,9 |
| 951 01130140200130 850 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 951 01040140299990 850 | 115,5 | 10,0 | 115,5 | 241,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения» | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист-главный бухгалтер, специалист сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с согласованным планом – графиком закупок | 1 апреля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты(договоры) | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг  | 30 сентября 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов,ведущий специалист-главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3.Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения | 19 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | Муниципальныеконтракты(договоры) | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4.Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Углеродовского городского поселения | 25 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов,ведущий специалист-главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с согласованным планом – графиком закупок | 1 апреля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты(договоры) | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов,ведущий специалист-главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7.Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения | 21 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | Муниципальныеконтракты(договоры) | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8.Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Углеродовского городского поселения | 25 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов,ведущий специалист-главный бухгалтер) | платежное поручение | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с согласованным планом – графиком закупок | 1 апреля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | муниципальные контракты(договоры) | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10.Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 30 сентября 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов,ведущий специалист-главный бухгалтер) | бюджетная смета | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11.Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд администрации Углеродовского городского поселения | 20 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | Муниципальныеконтракты(договоры) | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12.Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Углеродовского городского поселения | 24 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист-главный бухгалтер, специалист сектора экономики и финансов) | платежное поручение | – |
| 1.14. | Мероприятие (результат) 2«Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Углеродовского городского поселения» | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист-главный бухгалтер, специалист сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.15. | Контрольная точка 2.1.Подготовлено постановление Администрации Углеродовского городского поселения«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды»  | 1 июля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.16. | Контрольная точка 2.2.Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении бюджет о получателей средств бюджета поселения | 1 июля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.17. | Контрольная точка 2.3.Принят о постановление Администрации Углеродовского городского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселенияот 07.10.2016 № 125/1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Углеродовского городского поселения» | 1 июля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.18. | Контрольная точка 2.4.Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.19. | Контрольная точка 2.5.Подготовлено постановление Администрации Углеродовского городского поселения«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.20. | Контрольная точка 2.6.Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении бюджета о получателей средств бюджета поселения | 1 июля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.21. | Контрольная точка 2.7.Принято постановление Администрации Углеродовского городского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселенияот 07.10.2016 № 125/1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Углеродовского городского поселения» | 1 июля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.22. | Контрольная точка 2.8.Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 1.23. | Контрольная точка 2.9.Подготовлено постановление Администрации Углеродовского городского поселения«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 1 июля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.24. | Контрольная точка 2.10.Проведен мониторинг качества финансового менеджмента в отношении бюджета о получателей средств бюджета поселения | 1 июля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | отчет о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента | – |
| 1.25. | Контрольная точка 2.11.Принято постановление Администрации Углеродовского городского поселения «О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселенияот 07.10.2016 № 125/1 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Углеродовского городского поселения» | 1 июля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.26. | Контрольная точка 2.12.Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 31 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | сводная бюджетная роспись | – |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Углеродовского городского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Углеродовского городского поселения» |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3«Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) |  |  |
| 2.2. | Контрольная точка 3.1. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»  | 30 апреля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.3. | Контрольная точка 3.2.Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июля 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.4. | Контрольная точка 3.3.Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 30 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.5. | Контрольная точка 3.4.Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 30 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | информация | – |
| 2.6. | Контрольная точка 3.5. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»  | 30 апреля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.7. | Контрольная точка 3.6.Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июля 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.8. | Контрольная точка 3.7.Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 30 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.9. | Контрольная точка 3.8.Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 30 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | информация | – |
| 2.10. | Контрольная точка 3.9. Подготовлены и согласованы документы для проведения закупок работ и услуг, необходимых для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»  | 30 апреля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы, необходимые для размещения предусмотренных закупок | – |
| 2.11. | Контрольная точка 3.10.Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | 1 июля 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.12. | Контрольная точка 3.11.Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 30 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(специалист сектора экономики и финансов) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 2.13. | Контрольная точка 3.12.Сформированы предложения о корректировках задач на последующие периоды (при необходимости) | 30 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | информация | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов). |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Углеродовского городского поселения | – | муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя(2024) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя  | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030(справочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Углеродовского городского поселения» |
| 1.1. | Предельное соотношение ежегодного прироста долговых обязательств по рыночным заимствованиям к плановому объему прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | убывания | КПМ | процентов | 0,0\* | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |
| 1.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | КПМ | процентов | 0,0\*\* | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Углеродовского городского поселения | – |

\* Значение показателя сложилось в связи с замещением рыночного долга бюджетными кредитами из федерального бюджета, а также осуществлением рыночных заимствований в пределах необходимой потребности.

\*\* Значение показателя сложилось в связи с переносом привлечения рыночных заимствований на декабрь 2022 г.

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ – Комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата)  | Характеристика  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Объем муниципального долга Углеродовского городского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена единая политика муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа поселения, иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Углеродовского городского поселения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) |  | – |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.Получен бюджетный кредит из бюджета Красносулинского района для покрытия временного кассового разрыва | 10 октября 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2.Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 28 ноября 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежные поручения,акт сверки расчетов по долговым обязательствам Углеродовского городского поселения перед Красносулинским районом | – |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Принято постановление Администрации Углеродовского городского поселенияо привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2025 г.30 июня 2025 г.30 сентября 2025 г.30 декабря 2025 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | – |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5.Получен бюджетный кредит из бюджета Красносулинского района для покрытия временного кассового разрыва | 12 октября 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6.Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 27 ноября 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежные поручения,акт сверки расчетов по долговым обязательствам Углеродовского городского поселения перед Красносулинским районом | – |
| 1.8. | Контрольная точка 1.7. Принято постановление Администрации Углеродовского городского поселенияо привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.9. | Контрольная точка 1.8. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2026 г.30 июня 2026 г.30 сентября 2026 г.30 декабря 2026 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | – |
| 1.10. | Контрольная точка 1.9.Получен бюджетный кредит из бюджета Красносулинского района для покрытия временного кассового разрыва | 12 октября 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | соглашение о предоставлении бюджетного кредита | – |
| 1.11. | Контрольная точка 1.10.Исполнены долговые обязательства по возврату основного долга по соглашениям (договорам) | 29 ноября 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежные поручения,акт сверки расчетов по долговым обязательствам Углеродовского городского поселения перед Красносулинским районом | – |
| 1.12. | Контрольная точка 1.11. Принято постановление Администрации Углеродовского городского поселенияо привлечении кредитов от кредитных организаций при наличии потребности | 1 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | Постановление Администрации Углеродовского городского поселения | – |
| 1.13. | Контрольная точка 1.12. Осуществлено обслуживание долговых обязательств в соответствии с условиями соглашений (кредитных договоров) | 31 марта 2027 г.30 июня 2027 г.30 сентября 2027 г.30 декабря 2027 г. | Администрация Углеродовского городского поселения(начальник сектора экономики и финансов) | платежное поручение | – |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются