РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 40

21.03.2025	                                                                                                         п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения                                             «Муниципальная политика» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                                                    В.В. Глушков

2025 Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского городского поселения

от 21.03.2025 № 40

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2024 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 94 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс   мероприятий, в результате которых:

муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Углеродовского городского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Глава Администрации Углеродовского городского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении производились своевременно и в полном объеме.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме, получение организационной, методической, юридической и информационной поддержки специалистами администрации.

Основное мероприятие 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления» выполнено полностью,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления работники Администрации поселения участвовали в дистанционных обучающих семинарах, проводимых Правительством Ростовской области и в семинарах, проводимых Администрацией Красносулинского района.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события..

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского               поселения» выполнено. В 2024 году на сайте Администрации поселения проведен социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Божковского сельского.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативных - правовых актов и иных информационных материалов Углеродовского городского поселения в СМИ» исполнено в полном объеме, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» выполнено в полном объеме. На официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в полном объеме размещена информация о ее деятельности.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

В рамках подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городком поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. Начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении производились своевременно и в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском сельском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки количество – 1.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2023 № 42.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год за счет средств бюджета поселения составил 87,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2023 № 118 «О бюджете Углеродовского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 87,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью за счет средств бюджета поселения – 87,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило  69,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения составил 16,7 тыс. рублей, из 16,7 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы составил за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации        Углеродовского городского            поселения» – плановое значение – 55%, фактическое значение – 78%.

Показатель 2. «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» – плановое значение - 55%, фактическое значение – 78%.

Показатель 3. «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» – плановое значение -25%, фактическое значение -26%.

Показатель 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение -100%, фактическое значение- 100%.

Показатель 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.3. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – плановое значение - 25%, фактическое значение – 26%.

Показатель 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 71%.

Показатель 2.1. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – плановое значение - 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2. «Доля размещенных (обнародованных) нормативных правовых актов Администрации Углеродовского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов и иной правовой информации, подлежащих размещению (обнародованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1. «Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» – плановое значение – 100%,  фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет _0,9_, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,9 , что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации   муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств Углеродовского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Углеродовского городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 0,9.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Углеродовского городского поселения как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

69,7 тыс. рублей / 87,3 тыс. рублей = 0,80.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Углеродовского городского поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Углеродовского городского поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,9/0,80=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,89, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | всего | 87,3 | 87,3 | 69,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 87,3 | 87,3 | 69,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы Углеродовского городского поселения, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | всего | 118,0 | 118,0 | 83,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 118,0 | 118,0 | 83,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Углеродовского городского поселения в СМИ | всего | 60,3 | 60,3 | 42,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 60,3 | 60,3 | 42,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение доступа населения к информации о Деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих | всего | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | Жители поселения получают в Администрации поселения организационную, методическую, юридическую и информационную поддержки. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.). | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Углеродовском городском поселении | работники Администрации поселения участвовали в дистанционных обучающих семинарах, проводимых Правительством Ростовской области и в семинарах, проводимых Администрацией Красносулинского района. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Размещение в полном объеме информации на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной системе Интернет | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена необходимая информация в полном объеме |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика»» | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение социологического исследования Углеродовского городского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах.. | Социологический опрос проведен на сайте Администрации Углеродовского городского поселения. По результатам опроса удовлетворенность жителей работой Администрации поселения составила 78% | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативных -правовых актов и иных информационных материалов Углеродовского городского поселения в СМИ | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации публикуются в районной газете «Красносулинский вестник». |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации обнародуются на официальном сайте администрации поселения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Публикация и обнародование НПА в соответствии с действующим законодательством | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). |  |
|  | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение благосостояния отдельной категории населения поселения, сокращение бедности путем увеличения уровня её доходов. | Назначена и производилась выплата государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения своевременно и в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ведущий специалист Должикова Е.В.). |  | Х |  | Выплата в 2024 году государственной пенсии за выслугу лет своевременно и в полном объеме. | За 2024 год выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. |  |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»  за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Углеродовского городского поселения | проценты | 78 | 55 | 78 |  |
| 2. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | проценты | 78 | 53 | 78 |  |
| 3. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | проценты | 40,0 | 25 | 26,0 | В связи с потребностью |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Божковском сельском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 13,3 | 25,0 | 26,0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66,7 | 100,0 | 71,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (обнародованных) нормативных правовых актов Администрации Углеродовского городского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов и иной правовой информации, подлежащих размещению (обнародованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля, бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 21.03.2025№ 40

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 18.0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о развитии территориального общественного самоуправления. На сходах граждан ведется разъяснительная работа по данному направлению. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 60,3 | 60,3 | 42,7 | 17,6 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, размещены в полном объеме Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Углеродовского городского поселения и иной правовой информации в СМИ» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 60,3 | 60,3 | 42,7 | 17,6 |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения, в районной газете, на официальном сайте поселения, информационное обслуживание | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 9 | Подпрограмма3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет четырем пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих Углеродовского городского | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Начальник сектора экономики и финансов Тимошенко Г.В.. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | Выплата государственной пенсии за выслугу лет за 2024 год произведена в полном объеме. | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 12 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 87,3 | 87,3 | 69,7 | 17,6 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Углеродовского городского поселения В.В. Глушков) | х | х | х | 87,3 | 87,3 | 69,7 | 17,6 |