- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ  УГЛЕРОДОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024 № 73 п. Углеродовский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 11.09.2024 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения  от 11.09.2024 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 183 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского  поселения «О внесении изменений  к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96», руководствуясь ст. 37  Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

- 1.  Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                           В.В. Глушков

Приложение

к распоряжению Администрации Углеродовского городского  поселения от 28.12.2024 № 73

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения | х | 25.04.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения | х | 25.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения | х | 25.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Отменены неэффективные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации налоговых льгот» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация Главе Администрации Углеродовского городского поселения | х | 01.08.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов Углеродовского городского поселения по перечню показателей | х | 20.08.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 8 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 171,3 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 8 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 171,3 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с утвержденным планом – графиком закупок | х | 01.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | х | 10.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Углеродовского городского поселения | х | 20.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета поселения | х | 29.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | - Мероприятие (результат) 2 «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Углеродовского городского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | х | 01.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | х | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3 «Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1. Проведены закупки, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», по результатам закупок заключены контракты | х | 01.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | х | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 8 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 171,3 | 0,0 |