- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕРОДОВСКОГО

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024 № 74 п. Углеродовский

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения  от 11.09.2024 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 11.09.2024 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 177 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского  поселения «О внесении изменений  к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 94», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

- 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                          В.В. Глушков

Приложение

к распоряжению Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 74

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развитию муниципальной службы» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Организация и проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Организация и проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. Проведение годовой оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | х | 10.02.2026 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальных служащих» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. Определение, формирование тем и направлений обучения муниципальных служащих Администрации Углеродовского городского поселения | х | 31.05.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих Администрации Углеродовского городского поселения | х | 01.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3 «Оптимизация штатной численности муниципальных служащих» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления Углеродовского городского поселения | х | 10.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органе местного самоуправления Углеродовского городского поселения | х | 10.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | х | х | х | х | х | х |
| 2. | - Комплекс процессных мероприятий - «Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной государственной информационной политики» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов нормативно - правовых актов и иных материалов Углеродовского городского поселения» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., специалист 1 категории по правовой, арихивной и кадровой работе) | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 20.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 28.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | - Мероприятие (результат) 2 «Организация доступа населения к информации о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения (https://udarnikovskoe-sp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Галина Владимировна, начальник сектора экономики и финансов) | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. Закупка включена в план – график закупок | х | 10.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов | х | 20.01.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | х | 25.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | х | 28.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимофеева Е.С., специалист первой категории сектора экономики и финансов)) | х | х | х | х | х | х |
| 3. | - Комплекс процессных мероприятий - «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение единовременной выплаты при увольнении и на получение государственной пенсии за выслугу лет» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., ведущий специалист по правовой, архивной и кадровой работе) | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовского городского поселении» | 09.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Должикова Е.В., ведущий специалист по правовой, архивной и кадровой работе)) | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. Предложения о потребности в средствах бюджета поселения учтены в решении Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете поселения на очередной год и плановый период | х | 01.01.2026 | Администрация Углеродовского городского поселения (Тимошенко Г.В.. начальник сектора экономики и финансов) | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. Осуществлена ежемесячная выплата | х | 24.01.2025 10.02.2025 10.03.2025 10.04.2025 07.05.2025 10.06.2025 10.07.2025 08.08.2025 10.09.2025 10.10.2025 10.11.2025 10.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Ковтунова Н.Н., ведущий специалист, главный бухгалтер) | х | х | х | х | х | х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,5 | 0,0 |