- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕРОДОВСКОГО

- ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2024 № 76

п. Углеродовский

Об утверждении  единого аналитического плана реализации муниципальной программы поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 11.09.2024 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 11.09.2024 № 109 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Углеродовского городского поселения», постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 178 «О внесении изменений в Приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения «О внесении изменений  к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 93», руководствуясь ст. 37 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1.	Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» на 2025 год согласно приложению.

2.	Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Углеродовского городского поселения                                        В.В. Глушков

Приложение

к распоряжению Администрации Углеродовского городского поселения от 28.12.2024 № 76

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) |  | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «повышен уровень пожарной безопасности населения и территории поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведен анализ расходования средств по итогу I квартала | Х | 07.04.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Проведен анализ расходования средств по итогу II квартала | Х | 07.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3. Проведен анализ расходования средств по итогу III квартала | Х | 07.10.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. Проведен анализ расходования средств по итогу года | Х | 28.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий « Защита от чрезвычайных ситуаций» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,6 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия (результат) « Проведено обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, модернизации муниципальной системы оповещения и пропаганде среди населения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Мероприятия выполнены в полном объеме | Х | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 Мероприятия выполнены в полном объеме | Х | 01.04.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Мероприятия выполнены в полном объеме | Х | 01.09.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.2 Мероприятия выполнены в полном объеме | Х | 28.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.5 | Контрольная точка1.2 Мероприятия (результат) Межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета поселения бюджету Красносулинского района и направляемые на финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий органа местного самоуправления поселения муниципального образования (иные межбюджетные трансферты) | Х | 31.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231,6 | 0,0 |
| 2.1.6. | Контрольная точка 1.2.1. Межбюджетные трансферты использованы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аврийно- спасательного формирования на территории поселения | Х | 15.04.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | 233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 233,2 | 0,0 |
| 2.1.7. | Контрольная точка 1.2..2 Межбюджетные трансферты использованы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аврийно- спасательного формирования на территории поселения | Х | 15.07.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.8. | Контрольная точка 1.2..4 Межбюджетные трансферты использованы на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аврийно- спасательного формирования на территории поселения | Х | 30.12.2025 | Администрация Углеродовского городского поселения (Иванова Е.М. инспектор Го и Чс Администрации Углеродовского городского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,5 | 0,0 |
|  |  | X | X | Администрация Углеродовского городского поселения | 315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,5 | 0,0 |