Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Божковского сельского поселения от 07.12.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 9 634,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью, – 7 064,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3 022,8 тыс. рублей или 42,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами»;

Комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами»   в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами»   в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), из которых: выполнены в срок 1: мероприятие (результат) «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)».

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 пролугодия 2025 года достигнуты 1 контрольная точка, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 1, с нарушением установленного срока – 0.

В установленный срок по итогам 1 пролугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка:

исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения, отчет об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения и оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения своевременно направлен  в сектор экономики и финансов (Контрольная точка 1.1.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 7 064,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 064,1  тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 3 022,8 тыс. рублей или 42,8 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»   в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), из которых выполнены в срок 2:

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения», Мероприятие (результат) 2«Организовано планирование и исполнение расходов бюджета поселения».

Завершение 1 мероприятия (результата) запланировано на конец года, риски невыполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 7 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 7, с нарушением установленного срока – 0.

План- график закупок на 2025-2027 года  размещен в ЕИС 09 января 2025 года (контрольная точка 1.1.);

заключено 12 муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятия «Обеспечена деятельность Администрации Углеродовского городского поселения» (контрольная точка 1.2.);

оплата поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) осуществлялась в полном объеме и без нарушения сроков оплаты (контрольная точка 1.5.);

принято постановление Администрации Углеродовского городского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Углеродовского городского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» от 06.06.2025 № 73 (контрольная точка 2.1.);

обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2015 №189 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей   главного распорядителя средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» (контрольная точка 2.2.);

заключено 2 муниципальных контракта, необходимые для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» (контрольная точка 3.1.);

оплата по муниципальным контрактам, необходимым для обеспечения функционирования и эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» произведена в полном объеме и без нарушения сроков оплаты (контрольная точка 3.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Тимошенко Г.В.

8928-100-39-90