Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК КСР «Углеродовская библиотека» Титар В.С., директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | X | X | X | 2 338,1 | 2 338,1 |  | 1 988,2 | 421,6 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» | Директор МБУК КСР «Углеродовская библиотека» Титар В.С., директор МБУК «ДК «Горняк» (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | Для обеспечения деятельности (оказания услуг) МБУК КСР «Углеродовская библиотека» финансирование составило: -на оплату труда-404,4 тыс. руб.; -оплата за услуги связи- 15,9 тыс. руб. согласно договора № SHA00952 от 30.12.2014; -оплата за информационные услуги- 4,4 тыс. руб. согласно договора № 17420153/14 от 03.06.2014; -оплата за прочие работы, услуги- 4,0 тыс. руб. согласно договора № 30 от 19.05.2015; -оплата налогов- 1,0 тыс. руб.; -оплата за приобретенные материальные запасы- 4,5 тыс. руб. согласно договора № 21 от 08.04.2015 За 9 месяцев 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленное муниципальным заданием, составило 1174 человека. Фактический объем предоставленных услуг – 15387 экземпляров. Объем оказанных муниципальных услуг (выполнение работ) составил 498,1 тыс. руб. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 536,4 |  | 536,4 | 434,2 | 28,8 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | Для обеспечения деятельности (оказания услуг) МБУК «ДК «Горняк» финансирование составило: -на оплату труда- 1 161,2 тыс. руб.; -оплата за коммунальные услуги – 623,0 тыс. руб. согласно договора № 759 от 19.12.2013 по энергоснабжению, № 16 от 22.11.2013 по теплоэнергии ; -оплата за информационные услуги- 4,5 тыс. руб. согласно договора № 17420154/14 от 03.06.2014; - -оплата налогов- 10,0 тыс. руб.; -оплата за приобретенные материальные запасы- 3,0 тыс. руб. согласно договора № 215 от 15.05.2015. В МБУК «ДК «Горняк» действуют 16 клубных формирований народного творчества и самодеятельного искусства. Проведено 202 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи (Любви и верности), День работников культуры, День Российского флага, День Шахтёра, День поселения. Количество участников мероприятий составило 2 250 чел. В самодеятельных коллективах народного творчества заняты 175 участников. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 1 801,7 |  | 1 801,7 | 1 554,0 | 392,8 |  |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Директор МБУК КСР «Углеродовская библиотека» Титар В.С., директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. Исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | X | 30.09.2015 | X |  | X | X | X |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | X | X | X | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие физической культуры и спорта» | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | Администрация Углеродовского городского поселения стремится к привлечению к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан поселения, способствует участию в проведении спортивных мероприятий, организовывает доставку спортсменов МБОУ Углеродовская СОШ на спортивные мероприятия, соревнования. Заключены контракты с ИП Воронин В.О. № 1 от 11.02.2015, № 2 от 28.02.2015, № 3 от 05.3.2015, № 4 от 18.03.2015, № 5 от 29.04.2015, № 6 от 13.05.2015, № 7 от 20.05.2015, № 8 от 30.05.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | Проведение спортивных мероприятий, доставка спортсменов в г.Красный Сулин для участия в спортивных мероприятиях. | X | 30.09.2015 | X |  | X | X | X |  |
| 8 | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК КСР «Углеродовская библиотека» Титар В.С., директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М., начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Е.П. Буравикова) | X | X | X | 2 354,1 |  | 2 354,1 | 2 004,2 | 437,6 |  |

Глава  Углеродовского городского поселения                                            Е.П. Буравикова