Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 3,1 | 3,1 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. За 9 месяцев 2015 г проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, о мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Углеродовского городского поселения, об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 года и выполнении органом местного самоуправления поселения первичных мер ПБ в период подготовки к пожароопасному периоду, о своевременном установлении особого противопожарного периода, о развитии добровольчества на территории поселения и мерах по оснащению добровольных пожарных дружин. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3,1 | 3,1 | - | - |
| 3 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах. Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 93,9 | 93,9 | 69,8 | 92,9 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (заключены муниципальные контракты № 14 от 30.03.2015 и № 14/1 от 06.04.2015 с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г.Новошахтинска). Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключено соглашение № 12 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 91,6 тыс. руб. Обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 91,6 | 91,6 | 68,5 | 91,6 |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Заключены муниципальные контракты на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 1,3 тыс. рублей. Проведено 13 заседаний КЧС и ОПБ, на 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено», заключен договор № 21 от 18.05.2015 с ИП Петров О.Ю. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 10 | Контрольное событие программы 3.1. | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На 13 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено», заключен договор № 21 от 18.05.2015. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС Ефименко В.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 109,7 | 109,7 | 82,5 | 105,6 |

Глава Углеродовского городского поселения                                                        Буравикова Е.П.