Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. Заключен договор № 1 от 02.03.2015 с Негосударственным образовательным учреждением Учебный центр «Охрана труда и экология» по обучению 3-х сотрудников. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На официальном сайте Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения и в муниципальной газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | На официальном сайте в информационно- телекоммуникационной системе «Интернет» размещалась необходимая информация. 3 сотрудника прошли дополнительное обучение по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности» | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 54,1 | 54,1 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 4 квартал 2015 года. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключен договор по созданию и информационному обслуживанию официального сайта Углеродовского городского поселения № 1 от 02.02.2015 с ООО «Власть-Инфо». Заключены контракты с МУП «Редакция газеты «Красносулинский вестник» № 7 от 11.12.2014, № 2 от 05.03.2015, № 3 от 02.04.2015, № 3/1 от 30.04.2015, № 4 от 14.05.2015, № 5 от 21.05.2015, № 6 от 04.06.2015. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 55,0 | 55,0 | 54,1 | 54,1 |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 4 квартал 2015 года. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | X | X | X | 13,0 | 13,0 | 9,0 | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет одной пенсионерке, замещавшей муниципальную должность согласно решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения № 102 от 01.06.2012 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» и постановления Администрации Углеродовского городского поселения от 21.11.2014 № 120 «О назначении выплаты государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | - |
| 12 | Контрольное событие программы 3.1 | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | За 9 месяцев государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме, выплачивается своевременно. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 74,0 | 74,0 | 69,1 | 60,1 |

Глава Углеродовского городского поселения                                                               Буравикова Е.П.