Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

за отчетный период 9 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Организация освещения улиц поселения, улучшение безопасности и комфортности проживания граждан на территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **573,3** | **379,0** | 472,4 |
| 1.1.1 | *Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения № 658 от 25.12.2013. заключены договора на выполнение подрядных работ № 9 от 15.05.14, № 25 от 25.08.14 с ИП Перекатьев В.В.(ремонт по уличному освещению), № 30 от 15.05.14 на приобретение электроматериалов. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 573,3 | 379,0 | 472,4 |
| 1.1.2 | *Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за освещение улиц Углеродовского городского поселения | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. .**«Благоустройство территории Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение экологической обстановки | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **300,0** | **201,4** | 201,4 |
| 2.1.1 | *Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО, заключены договора с ООО «Керамзит» №№ 17,18 от 19.02.14, № 19 от 03.04.14, № 20 от 18.04.14, № 21 от 11.08.14, договор № 3 от 05.08.14 с Герасимов Ю.А., договор № 3 от 22.09.14 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 300,0 | 201,4 | 201,4 |
| 2.1.2 | *Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения, заключение трудовых договоров на покос травы. Проведена противоклещевая обработка мест общего пользования по договору № 822/060 от 11.04.14 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РО». Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению - Заключены договора № 1 от 27.05.14 и № 2 от 07.07.14 с Иванов Н.Ю. по откосу и ликвидации карантинных растений. Содержание и ремонт объектов благоустройства- заключены договора №№ 45,46 от 31.07.14 на выполнение работ и услуг с УМП «БТИ», договор розничной купли-продажи № 31 от 22.04.14 с ИП Керимов И.А. на приобретение строительных материалов. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.3 | *Информирование населения по вопросам благоустройства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие  подпрограммы | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за освещение улиц Углеродовского городского поселения, работы по благоустройству территории поселения | X | 30.09.2014 | X | X | X |
| 3 Подпрограмма 3. **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.09.2014 | **483,3** | **299,8** | 454,2 |
| 3.1.1 | *Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2015 году | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 483,3 | 299,8 | 454,2 |
| 3.1.2 | *Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.1.3 | *Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства* | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 3.2 | Контрольное событие  подпрограммы | Ведущий специалист по благоустройству и вопросам ЖКХ Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | X | 30.09.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова