Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

за отчетный период 6 месяцев 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Развитие культуры»** | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Директор МБУК КСР «УБ»  Титар В.С.,  директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | | 01.01.2014 | 30.06.2014 | **1943,1** | **1224,6** |  |
| 1.1.1 | *Развитие библиотечного дела* | Директор МБУК КСР «УБ»  Титар В.С.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 532,3 | 271,5 |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК КСР «УБ»  Титар В.С.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения | | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 1.2 | *Развитие культурно-досуговой деятельности* | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением культуры «Дом культуры «Горняк». | | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 1410,8 | 953,1 |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения | | X | 30.06.2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Развитие** ф**изической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Углеродовского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2014 | | 30.06.2014 | **20,0** | **12,0** |  |
| 2.1.1 | *Развитие физической культуры и спорта* | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Углеродовского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2014 | | 30.06.2014 | 20,0 | 12,0 |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М.  (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение спортивных мероприятий, доставка спортсменов в г.Красный Сулин | X | | 30.06.2014 | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова