Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период  6 месяцев  2015  г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 2 116,6 | 1 397,0 | 473,0 |  |
| 1.1.1 | Развитие библиотечного дела | Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Для обеспечения деятельности (оказания услуг) МБУК КСР «Углеродовская библиотека» финансирование составило: -на оплату труда-267,6 тыс. руб.; -оплата за услуги связи- 10,6 тыс. руб. согласно договора № SHA00952 от 30.12.2014; -оплата за информационные услуги- 4,4 тыс. руб. согласно договора № 17420153/14 от 03.06.2014; -оплата за прочие работы, услуги- 4,0 тыс. руб. согласно договора № 30 от 19.05.2015; -оплата за прочие расходы- 0,4 тыс. руб.; -оплата за приобретенные материальные запасы- 4,5 тыс. руб. согласно договора № 21 от 08.04.2015 За 1 полугодие 2015 г. количество обслуженных потребителей, установленное муниципальным заданием, составило 997 человек. Фактический объем предоставленных услуг –12158 экземпляров. Объем оказанных муниципальных услуг (выполнение работ) составил 393,6 тыс. руб. Обеспечен доступ населения к библиотечному фонду; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 624,0 | 291,5 | 23,5 |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Жителям поселения предоставлен доступ к библиотечным фондам; в оказании библиотечных услуг используются информационные технологии | X | 30.06.2015 | X | X | X |  |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Для обеспечения деятельности (оказания услуг) МБУК «ДК «Горняк» финансирование составило: -на оплату труда- 649,3 тыс. руб.; -оплата за коммунальные услуги – 442,1 тыс. руб. согласно договора № 759 от 19.12.2013по энергоснабжению, № 16 от 22.11.2013 по теплоэнергии ; -оплата за информационные услуги- 4,4 тыс. руб. согласно договора № 17420154/14 от 03.06.2014; - -оплата за прочие расходы- 6,7 тыс. руб.; -оплата за приобретенные материальные запасы- 3,0 тыс. руб. согласно договора № 215 от 15.05.2015. В МБУК «ДК «Горняк» действуют 16 клубных формирований народного творчества и самодеятельного искусства. Проведено 310 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование Нового года, Рождественских праздников, Масленицы, Дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, День защиты детей, День семьи, День работников культуры. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 1 492,6 | 1 105,5 | 449,5 |  |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Исполнение показателей деятельности по обслуживанию населения. Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | X | 30.06.2015 | X | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Начальник сектора экономики и финансов Школьникова Л.Н. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Углеродовского городского поселения, пропаганда здорового образа жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Углеродовского городского поселения. | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 20,0 | 12,0 |  | 12,0 |
| 2.1.1 | Развитие физической культуры и спорта | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Администрация Углеродовского городского поселения стремится к привлечению к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан поселения, способствует участию в проведении спортивных мероприятий, организовывает доставку спортсменов МБОУ Углеродовская СОШ на спортивные мероприятия, соревнования. Заключены контракты с ИП Воронин В.О. № 1 от 11.02.2015, № 2 от 28.02.2015, № 3 от 05.3.2015, № 4 от 18.03.2015, № 5 от 29.04.2015, № 6 от 13.05.2015, № 7 от 20.05.2015, № 8 от 30.05.2015 | 01.01.2015 | 30.06.2015 | 20,0 | 12,0 |  | 12,0 |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение спортивных мероприятий, доставка спортсменов в г.Красный Сулин для участия в спортивных мероприятиях. | X | 30.06.2015 | X | X |  | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения                                                                                                    Е.П.Буравикова