Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения

**«Муниципальная политика»**

за отчетный период 6 месяцев 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. **«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»** |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Размещение информации о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решений Собрания депутатов Углеродовского городского поселения и постановлений Администрации в муниципальной газете «Красносулинский вестник».  | 01.01.2015 |  30.06.2015 | **15,0** | **6,0** | 6,0 |
| 1.1.1  | *Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы* | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством | 01.01.2015 |  30.06.2015 | - | - | - |
| 1.1.2  | *Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих* | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.)  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. Заключен договор № 1 от 02.03.2015 с Негосударственным образовательным учреждением Учебный центр «Охрана труда и экология» по обучению 3-х сотрудников. | 01.01.2015 |  30.06.2015 | 15,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.3 | *Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения* | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.)  | На официальном сайте Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения и в муниципальной газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2015 |  30.06.2015 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиеподпрограммы  | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.)  |  На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» размещалась необходимая информация. 3 сотрудника прошли дополнительное обучение по программе «Обучение по охране труда» | X | 30.06.2015  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. **«Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика»** |
| 2.1 | Основное мероприятие  | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2015 |  30.06.2015 | **30,0** | **16,6** | 16,6 |
| 2.1.1 | *Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения* | Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2-ое полугодие 2015 года*.* | 01.01.2015 | 30.06.2015  | - | - | - |
| 2.1.2 | *Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в СМИ* |  Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Заключены контракты с МУП «Редакция газеты «Красносулинский вестник» № 1 от 05.03.15, № 4 от 17.04.14, № 2 от 02.04.15, № 3 от 30.04.15, № 4 от 14.05.15, № 5 от 21.05.15, № 6 от 04.06.15 | 01.01.2015 |  30.06.2015 | 30,0 | 16,6 | 30,0 |
| 2.2 | Контрольное событиеподпрограммы  |  Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2-ое полугодие 2015 года. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | X | 30.06.2015  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. **«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет»** |
| 3.1. | Основное мероприятие |  Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Улучшение качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих. | 01.01.2015 | 30.06.2015  | 12,0 | 6,0 | - |
| 3.1.1. | *Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении.* |  Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.)  | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения граждан из числа пенсионеров, бывших муниципальных служащих | 01.01.2015 | 30.06.2015  | 12,0 | 6,0 | - |
| 3.2. | Контрольное событиеподпрограммы  |  Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе Иванова Е.М. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет одной пенсионерке, замещавшей муниципальную должность согласно решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения № 102 от 01.06.2012 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» и постановления Администрации Углеродовского городского поселения от 21.11.2014 № 120 «О назначении выплаты государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | X | 30.06.2015  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикова