Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата оконча-ния реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключе-но контрак- тов, догово- ров, соглаше-ний на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосво- енных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот- рено муници- пальной програм- мой | предусмот- рено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | ОМ 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2015 год по доходам исполнен в сумме 11 536,6 тыс. рублей, или на 89,4 % к годовому плану (12 911,2 тыс. рублей). Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения исполнено в сумме 2 030,6 тыс. рублей, что составляет 80,7 % от годового плана (2 517,3 тыс. рублей). За 2015 год было проведено14 Координационных советов по погашению налогоплательщиками задолженности перед бюджетом. Приглашены 161 человек физических лиц и 4 юридических лица по общей сумме недоимки 393 224,19 руб., (292 324,19 руб. по физ. лицам и 100 900,00 руб. по юр. лицам), в том числе: - по земельному налогу- 137 683,77 руб.; - по налогу на имущество- 26 256,15 руб.; -по транспортному налогу- 128 384,26 руб. Явочный состав физических лиц-119 человек, юридических лиц-2. В результате привлечено средств в консолидированный бюджет на общую сумму 307 647,01 руб., в том числе: -по земельному налогу-172 420,03 руб.(117 720,03 руб. по физическим лицам, 54 700,0 руб. по юридическим лицам); -по налогу на имущество-24 736,33 руб.; -по транспортному налогу – 110 490,65 руб. Всего по физ. лицам собрано 252,9 тыс. рублей, по юр. лицам-54,7 тыс. рублей. Собираемость недоимки по налогам за 2015 год составила 78,2 %. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Начиная с 2014 года, бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Приняты постановления № 21 от 27.02.2015, № 55 от 08.07.2015, № 96 от 31.08.2015, № 121 от 20.10.2015, № 176 от 28.12.2015 «О внесении изменений в постановление от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций». Решение о бюджете Углеродовского городского поселения на 2015 год утверждено Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67. За 2015 год исполнение бюджета по расходам составило 12 390,3 тыс. рублей, что составляет 87,4 % к годовому плану (14 181,1 тыс. рублей). По итогам 2015 года сложился дефицит с сумме 853,7 тыс. рублей. Бюджету Углеродовского городского поселения Администрацией Красносулинского района были предоставлены 2 бюджетных кредита по договорам № 1/БК-15 от 20.08.2015 и № 4/БК-15 от 25.12.2015 на частичное покрытие дефицита бюджета. Общий объем годовых назначений на 2015 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 11 994,5 тыс. рублей (доля расходов бюджета в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2015 год составляет 84,6 %), фактическое исполнение за 2015 г составляет 10 528,6 тыс. рублей, или 87,8 %. В общем объеме расходов бюджета поселения расходы на реализацию муниципальных программ составили 85,0 %. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Порядок разработки бюджетного прогноза на долгосрочный период на федеральном и областном уровне до настоящего времени не принят. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» действие положений пунктов 5 и 6 статьи 170.1 (Долгосрочное бюджетное планирование) Бюджетного кодекса Российской Федерации по представлению и утверждению проекта бюджетного прогноза приостановлено до 1 января 2016 года. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | X | X | X | 2988,5 | 2988,5 | 2975,0 | 412,7 | 13,5 тыс. руб. |
| 6 | ОМ 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | В ходе исполнения бюджета за 2015 год принято 15 решений Собрания депутатов о внесении изменений в бюджет поселения. Принято решение от 30.04.2015 № 81 «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2014 год». Внесены изменения в решение о Бюджетном процессе от 30.04.2015 № 82. Принято решение № 98 от 30.10.2015 «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Углеродовском городском поселении в 2015 и 2016 годах». Проект решения о бюджете Углеродовского городского поселения на 2016 год предоставлен на рассмотрение в Собрание депутатов 20.11.2015, публичные слушания по проекту решения о бюджете на 2016 год состоялись 24.12.2015. Решение № 107 о бюджете Углеродовского городского поселения на 2016 год принято 29.12.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 7 | ОМ 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Углеродовского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере, не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда в 2015 г утвержден в бюджете поселения в сумме 1,0 тыс. руб. Своевременное выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Углеродовского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |  |
| 8 | ОМ 2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Расходы бюджета поселения на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 2015 г составляют 2 930,4 тыс. руб. Расходы на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2 562,3 тыс. руб. Расходы на обеспечение функций аппарата управления составили 368,1 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд было заключено 57 договоров (мун. контрактов) на предоставление услуг связи, информационно-консультативных услуг, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, программного обеспечения, обслуживание официального сайта на общую сумму 368,1тыс. рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2943,9 | 2943,9 | 2930,4 | 368,1 | 13,5 тыс. руб. оплата по факту заключен-ных договоров |
| 9 | ОМ 2.4. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Заключено 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 39,6 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | - |
| 10 | Мероприятие 2.4.1 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по дорожной деятельности) Заключено соглашение 13-ППД от 30.10.2014 г | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - |
| 11 | Мероприятие 2.4.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций (полномочий по утверждению генпланов поселения). Заключено соглашение № 3 от 28.10.2014 г. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | - |
| 12 | ОМ 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2015 № 20 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 30.08.2013 № 68 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения и бюджетных росписей получателей средств бюджета поселения (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения)» и от 30.08.2013 № 67 «О порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения». Кассовое исполнение бюджета за 2015 год составило 12 390,3 тыс. руб., или 87,4 % от годового плана (14 181,1тыс. руб.). Общий объем годовых назначений на 2015 год, предусмотренных на реализацию 6 муниципальных программ, составляет 11 994,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2015 г составляет 10 528,6 тыс. рублей, или 87,8 %. За 2015 год выполнены на 100 % обязательства по расходам бюджета Углеродовского городского поселения по оплате Красносулинскому району согласно заключенных соглашений. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 13 | ОМ 2.6. «Участие в Совете Муниципальных Образований Ростовской области » | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Администрация Углеродовского городского поселения является членом Совета муниципальных образований Ростовской области, оплачивает членские взносы в Совет, исходя из решения № 20 Общего собрания Совета от 28.07.2010 «Об уплате членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Заключены 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. Проект решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 20 ноября 2015 года. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 15 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 16 | ОМ 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 17.08.2015 № 92 утверждена Программа муниципальных внутренних заимствований Углеродовского городского поселения на 2015 год, в соответствии с которой Администрация Углеродовского городского поселения вправе привлекать заемные средства в соответствии с учетом предельного объема муниципального долга Углеродовского городского поселения на 2015 год и верхнего предела муниципального долга Углеродовского городского поселения на 01 января 2016 года. Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 853,8 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 17 | ОМ 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения» | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения в сумме 0,2 тыс. руб., в пределах нормативов, установленных БК РФ. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н. | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в пределах нормативов, установленных БК РФ. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 2988,5 | 2988,5 | 2975,0 | 412,7 | 13,5 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения Буравикова Е.П. Начальник СЭиФ Школьникова Л.Н.) | Х | Х | Х | 2988,5 | 2988,5 | 2975,0 | 412,7 | 13,5 тыс. руб. |

Глава Углеродовского городского поселения                                      Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов-Школьникова Л.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского  поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 85.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2988,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2988,5 тыс. рублей, в том числе на оплату неисполненных расходных обязательств 2014 года 144,5 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года составило  2975,0 тыс. рублей, или  99,5% к утвержденным бюджетным назначениям, из них произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 144,5 тыс. рублей, заключено 57 договоров (муниципальных контрактов) на сумму 373,1 тыс. рублей для закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, 2 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 39,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация  Углеродовского городского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма    1 -  «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма     2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса » (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма     3 -  «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского  поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Углеродовского городского    поселения от 05.09.2013 № 71 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 21.11.2014 № 121 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского     поселения «Управление муниципальными финансами» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 по подготовке нормативно-правовой базы в целях формирования бюджетного прогноза на долгосрочный период срок исполнения не наступил.

На реализацию основных мероприятий  Подпрограммы 2 в 2015 году на обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения предусмотрено 2988,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью на 2015 год предусмотрено 2988,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2975,0 тыс. рублей, или 99,5%, из них произведена оплата за услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2014 году, в сумме 144,5 тыс. рублей .

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение  6 основных  мероприятий:  «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»,  «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  Углеродовского городского поселения», «Обеспечение деятельности Администрации  Углеродовского городского поселения», «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»,  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения»,  «Участие в Совете Муниципальных Образований Ростовской области ».

В рамках выполнения основных  мероприятий  Подпрограммы 2  2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»,   2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  Углеродовского городского поселения» , 2.5. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» расходы   не предусмотрены, данные основные  мероприятия  реализовывались  в течение 2015 года на постоянной основе.

В рамках выполнения основного  мероприятия 2.3.  «Обеспечение деятельности Администрации  Углеродовского городского поселения»  расходы на выплаты по оплате труда аппарата управления составили    2 562,3 тыс. рублей, расходы на обеспечение функций аппарата управления составили  368,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составляет 2930,4 тыс. рублей, или 99,5% к плановым назначениям -  2943,9 тыс. рублей.

В рамках выполнения основного  мероприятия 2.4.  «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»  предусмотрены средства в сумме 39,6 тыс. рублей и реализованы в полном объеме, на 100%.

В рамках выполнения основного  мероприятия 2.6.  «Участие в Совете Муниципальных Образований Ростовской области » предусмотрена оплата членского взноса в СМО за 2015год в сумме 5,0 тыс. рублей, средства  израсходованы в полном объеме согласно договора  № 1 от 16.07.2015.

Контрольное событие Подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.    Проект решения Собрания депутатов  Углеродовского городского поселения поселения «О бюджете  Углеродовского городского поселения поселения Красносулинского района на 2016 год» внесен в Собрание депутатов 20 ноября 2015 года.

На реализацию основных мероприятий  Подпрограммы 3  расходы не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2015 года на постоянной основе.

Контрольное событие Подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки.  Предельный объем муниципального долга  Углеродовского городского  поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга  Углеродовского городского поселения утвержден в пределах нормативов, установленных БК РФ.

В ходе анализа и мониторинга исполнения  плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов  невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов-Школьникова Л.Н.