Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период  12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заклю-чено контрак-тов, догово-ров, согла-шений на отчет-ную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосво-енных средств и причины их неосво-ения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници- пальной програм-мой | преду-смотрено бюджет-ной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | X | X | X | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. За 2015 год на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассматривались вопросы о мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Углеродовского городского поселения, об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 года и выполнении органом местного самоуправления поселения первичных мер ПБ в период подготовки к пожароопасному периоду, о своевременном установлении особого противопожарного периода, о развитии добровольчества на территории поселения и мерах по оснащению добровольных пожарных дружин, о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит. Заключен договор с ВДПО Красносулинского района по зарядке огнетушителей по договору № 476 от 19.10.15г. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | X | X | X | 93,9 | 93,9 | 93,9 | 93,9 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Предупрежде ние чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Углеродовского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Углеродовского городского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (заключены муниципальные контракты № 14 от 30.03.2015, № 14/1 от 06.04.2015, № 15 от 02.09.2015 с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г.Новошахтинска). Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассмотрены вопросы по организации подготовки и проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, о проведении командно-штабного учения по ГО на территории поселения, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение № 12 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 91,6 тыс. руб. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены и установлены на водных объектах предупреждающие знаки «Купаться запрещено», заключен договор № 21 от 18.05.2015 с ИП Петров О.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н. | За 2015 год проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, о мерах безопасности поведения на льду, на водоемах организована установка запрещающих знаков. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н.) | X | X | X | 109,0 | 109,0 | 109,0 | 109,0 | - |

Глава Углеродовского городского поселения                                                Е.П. Буравикова

Исполнитель:

Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского  поселения от 24.10.2013 № 87.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 109,0 тыс. руб. В 2015 году заключено 5 договоров  на сумму 17,4 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 91,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 109,0 тыс. рублей или 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - « Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Углеродовского городского    поселения от 05.09.2013 № 71 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 31.12.2014 № 167 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского     поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 2,4 тыс. рублей. В 2015 году заключен  договор № 476 от 19.10.15г  с ВДПО Красносулинского района по зарядке огнетушителей  .на сумму 2,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2,4 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». Мероприятие выполнено в установленный срок

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате  проведена зарядка огнетушителей (в Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит). Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 93,9 тыс. рублей. Заключены  1 договор на сумму 2,3 тыс. рублей.  и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 91,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 93,9 тыс. рублей или 100 %.

В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения») - обучены 8 должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  В результате проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории  поселения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,7 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Ефименко В.Н.