Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муниципа-льной програм-мой | предусмот-рено бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | X | X | X | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой, кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления Глава поселения и 2 специалиста прошли дополнительное обучение по договору № 1 от 02.03.2015 с Негосударственным образовательным учреждением Учебный центр «Охрана труда и экология» | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | На официальном сайте Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затрат на их содержание, решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения, постановления Администрации Углеродовского городского поселения, а также в муниципальной газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | На официальном сайте в информационно- телекоммуникационной системе «Интернет» размещена необходимая информация. Получены удостоверения установленного образца об обучении по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 54,1 | 39,1 | 0,9 тыс. руб. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 1 квартал 2016 года. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации, размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Заключен договор по созданию и информационному обслуживанию официального сайта Углеродовского городского поселения № 1 от 02.02.2015 с ООО «Власть-Инфо». Заключены контракты с МУП «Редакция газеты «Красносулинский вестник» № 7 от 11.12.2014, № 2 от 05.03.2015, № 3 от 02.04.2015, № 3/1 от 30.04.2015, № 4 от 14.05.2015, № 5 от 21.05.2015, № 6 от 04.06.2015. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 55,0 | 55,0 | 54,1 | 39,1 | 0,9 тыс. руб. оплата согласно заключен-ных договоров |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 1 квартал 2016 года. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | X | X | X | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | Государственная пенсия за выслугу лет назначена и начислена в полном объеме, выплачена своевременно. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М. | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет одной пенсионерке, замещавшей муниципальную должность, согласно решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения № 102 от 01.06.2012 «Об утверждении Положения о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» и постановления Администрации Углеродовского городского поселения от 21.11.2014 № 120 «О назначении выплаты государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | X | 30.09.2015 | X | X | X | X | X |
| 13 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 74,0 | 74,0 | 73,1 | 45,1 | 0,9 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М.) | X | X | X | 74,0 | 74,0 | 73,1 | 45,1 | 0,9 тыс. руб. |

Глава Углеродовского городского поселения                                              Е.П. Буравикова

Исполнитель:

Специалист  1 категории по правовой, кадровой и архивной работе -Иванова Е.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Муниципальная политика»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 24.10.2013 № 83.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 74,0 тыс. рублей, в том числе на оплату неисполненных расходных обязательств за 2014 год в сумме 15,0 тыс. рублей. В 2015 году заключено 9 договоров на сумму 45,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 73,1 тыс. рублей или 98,8%, в том числе исполнены расходные обязательства 2014 года в сумме 15,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация  Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском  поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в  Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации   Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 21.11.2014 № 126 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 6,0 тыс. рублей. В 2015 году заключен 1 договор на сумму 6,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение трех основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» , 1.2  «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» и 1.3  «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате получены удостоверения установленного образца об обучении по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». За отчетный период принимались НПА в соответствии с законодательством. На официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» размещена необходимая информация.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 55,0,0 тыс. рублей, в том числе  на оплату неисполненных расходных обязательств за 2014 год в сумме 15,0 тыс. рублей. Заключено 8 договоров на сумму 39,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 54,1 тыс. рублей или 98,4 %, в том числе исполнены расходные обязательства 2014 года в сумме 15,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено мероприятие 2.2 («Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в  средствах массовой информации»). Мероприятие 2.1 по организации и проведению социологического исследования  оценки населения Углеродовского городского поселения  о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения не выполнено в связи с тем, что перенесено на 1 квартал  2016 года.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате   соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. По организации и проведению социологического исследования оценки населения о деятельности Администрации поселения  срок исполнения не наступил.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 13,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в  Углеродовском городском поселении»), выполненное в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена и выплачена в полном объеме.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Углеродовского

городского  поселения                                                                 Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист  1 категории по правовой , кадровой и архивной работе -Иванова Е.М.