Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной програм-мой | предусмот-рено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 278,9 | 278,9 | 232,8 | 232,8 | 4,6 тыс.руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения с ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 278,9 | 278,9 | 232,8 | 232,8 | 4,6 тыс.руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения производится по договору, на информационных стендах поселения размещается информация по вопросам уличного освещения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 156,9 | 156,9 | 156,7 | 156,7 | 0,1 тыс. руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО, заключены договора: № 22 от 20.01.2016 с ООО «Керамзит»; № 1 от 02.03.2016, № 2 от 09.04.2016 с ИП Иванов Н.В.; № 1 от 07.05.2016, № 2 от 22.06.2016 с ИП Ткачук В.М.; № 1 от 30.04.2016, № 2 от 22.06.2016, № 3 от 11.08.2016 с Герасимов Ю.А. С ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» заключен договор № 229 от 04.06.2016 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время», заключены договора № 5,6,7 от 08.06.2016 с гражданами на оказание услуг по благоустройству поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 156,9 | 156,9 | 156,7 | 156,7 | 0,1тыс. руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 2119,0 | 2119,0 | 2068 | 2068 | 51,0 тыс. руб. |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2016 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1508,5 | 1508,5 | 1466,6 | 1466,6 | 42,0 |
| 12 | Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Проведение ремонтов объектов благоустройства, повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 494,9 | 494,9 | 494,8 | 494,8 | 0,1 тыс.р. |
| 14 | Мероприятие 3.2.2. «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Заключены договора №№ 23, 24 от 17.07.2016, № 51 от 27.10.2015 с МБУ «ОКС» г. Красный Сулин по оказанию услуг по проверке достоверности сметы по ремонту котла, по составлению дефектной ведомости к смете на ремонт котла в котельной № 1 п.Углеродовский, за услуги по строительному контролю за кап.ремонт водогрейного котла. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,0 | 17,0 | 8,0 | 8,0 | 9 тыс.р. |
| 16 | Основное мероприятие 3.4. «Газификация Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | По газификации Углеродовского городского поселения с ОАО «ГипроНИИгаз» заключен договор № 53-15 от 30.06.2016 по сбору исходных данных и гидравлическому расчету газопроводов для выполнения схемы газоснабжения поселка Углеродовский. Срок оплаты установлен в 1 квартале 2016 года. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 0,1 тыс.р. |
| 17 | Основное мероприятие 3.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 24 схода граждан. Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Улучшение условий проживания граждан, повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2554,8 | 2554,8 | 2457,5 | 2457,5 | 97,3 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г.В.) | X | X | X | 2554,8 | 2554,8 | 2457,5 | 2457,5 | 97,3 тыс. руб. |

Глава  Углеродовского городского  поселения                                   Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист 1 категории  по благоустройству и вопросам ЖКХ  - Тимошенко Г. В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 84.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены ассигнования в сумме 2554,8 тыс. рублей.

В 2016 году заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 2457,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2457,5 тыс. рублей или 96%,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация   Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории  Углеродовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского  поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями  Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 14.12.2015 № 168 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 278,9 тыс. рублей. Заключен 1 договор по оплате за  уличное освещение Углеродовского городского поселения на 278,9 тыс. рублей. В 2016 году фактические расходы составили 232,8 тыс. рублей, или 83,4%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.  В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» и 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения» ).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате  оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения  производится по договору, на информационных стендах поселения размещается информация по вопросам уличного освещения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 156,9 тыс. рублей. Заключено 3 договора на сумму 156,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено основное мероприятия (2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате    проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. Производилась работа по выявлению  мест произрастания сорной и карантинной растительности, организация и проведение работ по ее уничтожению. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Население проинформировано по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 2119,0 тыс. рублей. Заключено 6 договоров на сумму 2067,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2067,9 тыс. рублей или 97,6%.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате  техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями в 2017 году. на выполнение работ  по разборке, ремонту и сборке водогрейных котлов в котельной № 1 п. Углеродовский. Заключено соглашение  № 1-ВД о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения и средств бюджета Красносулинского района Углеродовскому городскому поселению Красносулинского района на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                               Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист 1 категории  по благоустройству и вопросам ЖКХ  - Тимошенко Г. В.