Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной програм-мой | предусмот-рено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору энергоснабжения с ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | 191,1 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам уличного освещения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения производится по договору, на информационных стендах поселения размещается информация по вопросам уличного освещения. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 5 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 182,3 | 182,3 | 114,9 | 114,9 | 67,3 тыс. руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Проведение субботников на территории поселения по уборке несанкционированных свалок, организация вывоза ТБО, заключены договора с ООО «Стройбытсервис»; | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 99,0 | 99,0 | 97,3 | 97,3 | 1,6тыс. руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 83,3 | 83,3 | 17,6 | 17,6 | 65,7 тыс. руб. оплата по фактически сложившимся расходам |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам благоустройства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Сотрудниками Администрации, учреждений культуры, школы на субботниках приведены в порядок памятники, территории учреждений. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 10 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | X | X | X | 2005,8 | 2005,8 | 1757,6 | 1757,6 | 248,2 тыс. руб. |
| 11 | Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Заключен договор с ООО КТСи был произведен ремонт котла №1 в котельной №1, и ремонт теплотрассы от ул.Восточной до котельной. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2005,8 | 2005,8 | 1757,6 | 1757,6 | 248,2 тыс. руб. |
| 17 | Основное мероприятие 3.5. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 20 схода граждан. Размещение на информационных стендах поселения информации по вопросам ЖКХ. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г. В. | Улучшение условий проживания граждан, повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2379,2 | 2379,2 | 2063,6 | 2063,6 | 315,6 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения (Глава поселения- Буравикова Е.П. Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ -Тимошенко Г.В.) | X | X | X | 2379,2 | 2379,2 | 2063,6 | 2063,6 | 315,6 тыс. руб. |

Глава  Углеродовского городского  поселения                                   Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов  - Тимошенко Г. В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 месяцев 2017 г.

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 24.10.2013 № 84.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрены ассигнования в сумме 2379,2 тыс. рублей.

В 2017 году заключено 12 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 2063,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2457,5 тыс. рублей или 96%,

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация   Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории  Углеродовского городского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Углеродовского городского  поселения» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями  Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 30.12.2016 № 163 утвержден план реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 191,1 тыс. рублей. Заключен 1 договор по оплате за  уличное освещение Углеродовского городского поселения на 191,1 тыс. рублей. В 2017году фактические расходы составили 191,1 тыс. рублей, или 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.  В 2017 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» и 1.2 «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения  Углеродовского городского поселения» ).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате  оплата за электроэнергию уличного освещения Углеродовского городского поселения  производится по договору, на информационных стендах поселения размещается информация по вопросам уличного освещения.

На реализацию подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрено 182,3 тыс. рублей. Заключено 1 договор на сумму 97,3  тыс. рублей. (Была приобретена и установлена детская игровая площадка по ул.Советская)

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

На реализацию подпрограммы 3 в 2017 году предусмотрено 2005,8 тыс. рублей. Заключено 2 договор на сумму 1757,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. Был произведен ремонт котла в котельной и ремонт теплотрассы.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                               Е.П.Буравикова

Исполнитель:

Специалист 1 категории  по благоустройству и вопросам ЖКХ  - Тимошенко Г. В.