Российская  Федерация

Глава

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района,

Ростовской области

Постановление

От 08.10.2009г.                                   № 37-а                                пос. Углеродовский

О порядке  принятия решения о разработке

долгосрочных целевых программ

муниципального образования  «Углеродовское

городское поселение», их формирования и

реализации,  Порядке проведения и критериях

оценки эффективности реализации  долгосрочных

целевых программ муниципального образования

«Углеродовское городское поселение»

В целях реализации положений Бюджетного кодекса РФ и упорядочения процесса разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ в Администрации Углеродовского городского поселения, ее отраслевых (функциональных) органах и структурных подразделениях,   а также  оценки эффективности их реализации, руководствуясь ст.34 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ  муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», их формирования и реализации  (приложение 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования  «Углеродовское городское поселение»  (приложение 2).

2.Ведущим специалистам  структурных  подразделений Администрации  Углеродовского городского поселения:

2.1. В процессе разработки  и реализации    долгосрочных целевых программ, реализуемых  за счет средств   бюджета  поселения, начиная с 1 января 2009 года,  руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о  разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское поселение»;

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и  финансов Администрации  поселения информации о разрабатываемых и реализуемых долгосрочных  целевых программах  и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии  с  утвержденными Порядками (приложение 1,2).

3. Контроль  за исполнением  настоящего постановления  оставляю за  собой.

Глава  Углеродовского городского поселения                                           С.Г.Ильяев

Приложение 1

к постановлению

Главы Углеродовского

городского  поселения

от 08.10.09г.№_ 37-а

Порядок

принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское поселение»,

их формирования и реализации

Настоящий Порядок  разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ростовской области  от 31.03.2009 № 146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» и устанавливает требования  к разработке и реализации  долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское поселение»,

1.Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам муниципального образования «Углеродовское городское поселение» (далее - долгосрочным целевым программам)  относятся  программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы – увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение  требуемого  конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной  целевой программы  должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития  Углеродовского городского поселения,  прогнозам развития потребностей и финансовых  ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния  Углеродовского городского поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены  на реализации крупномасштабных, наиболее важных для   поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с  полномочиями органов  местного самоуправления, определенными действующим законодательством.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение  системных проблем  поселения, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и  Распоряжениями Администрации Ростовской области, решениями Собрания депутатов Углеродовского городского поселения,  постановлениями Главы Углеродовского городского поселения.

Долгосрочная  целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных  на решение конкретных  задач в    рамках     целевой

программы. Деление долгосрочной целевой программы на  подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

Не допускается внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных  предусмотренным в других  долгосрочных  целевых программах муниципального образования.

Не допускается также внесение в долгосрочные целевые программы мероприятий ведомственных целевых программ.

1.3.Разработка и реализация долгосрочных целевых программ  включает в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о  разработке долгосрочной  целевой программы;

формирование  проекта долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление  реализацией долгосрочной целевой программы и контроль хода ее выполнения.

2. Отбор проблем для программной  разработки и  принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной целевой  программы могут выступать   Собрание депутатов Углеродовского городского поселения, Глава Углеродовского городского поселения, Администрация Углеродовского городского поселения, получатели бюджетных средств,  органы местного самоуправления.

2.2.Отбор проблем для программной разработки осуществляется  главным распорядителем  бюджетных средств, на который  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется  следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Углеродовского городского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством  федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий получателей бюджетных средств, органов местного самоуправления   и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности получателей средств  и органов местного самоуправления  поселения.

2.3.Главный распорядитель бюджетных средств, на который возложены  координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит обоснование на программную разработку проблемы, содержащую:

наименование  предлагаемой  к разработке долгосрочной  целевой программы;

анализ состояния проблемы (с  приложением аналитического материала и  соответствующих сравнительных показателей с действующими нормативами  и  их средними   значениями по Российской   Федерации,  субъектам  Южного федерального      округа,    Ростовской области),    причин ее возникновения,

обоснование необходимости их  решения программными методами, информацию о предпринятых мерах  для решения проблемы;

возможные варианты решения проблемы,  оценку преимуществ и рисков,  возникающих при различных вариантах решения проблемы, предполагаемый  перечень основных мероприятий, которые необходимо осуществить, возможные  сроки их реализации;

предложения по целям и задачам  долгосрочной целевой  программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход ее реализации по годам;

предварительную оценку потребности в финансовых ресурсах, возможные  источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет  поселения, внебюджетные источники);

предварительную оценку бюджетной и социальной эффективности, результативности предлагаемого варианта решения проблемы программным методом, его соответствие экологическим и иным требованиям;

сведения о предлагаемых муниципальном  заказчике (муниципальном заказчике-координаторе) и разработчике (разработчиках) долгосрочной  целевой программы.

К обсуждению необходимости разработки программы, выбора  путей и  оценки результатов ее реализации могут быть привлечены общественные  организации и другие организации, заинтересованные в решении выявленных проблем.

2.4. Обоснование на программную разработку проблемы представляется главным распорядителем  бюджетных средств, на который  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности, с заключением  сектора экономики и финансов Администрации  поселения  на рассмотрение  комиссии Администрации Углеродовского городского поселения.

2.5. В случае  принятия положительного решения  комиссии Администрации Углеродовского городского поселения о разработке долгосрочной целевой программы  главный распорядитель  бюджетных средств, на который  возложены координация и  регулирование в соответствующей сфере деятельности,  готовит проект  постановления   Главы Углеродовского городского   поселения  о разработке соответствующей программы в соответствии с регламентом Администрации Углеродовского городского поселения.

В  постановлении Администрации Углеродовского городского поселения  устанавливаются:   наименование проекта долгосрочной целевой программы,, муниципальный  заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) долгосрочной  целевой  программы, источник финансирования.

Для долгосрочных целевых программ, имеющих более  одного муниципального  заказчика, определяется муниципальный  заказчик-координатор.

2.6. Муниципальный  заказчик – координатор программы организует  взаимодействие главного распорядителя  бюджетных средств, органов местного самоуправления  поселения, других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных  мероприятий.

2.7.Муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) осуществляет разработку  долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости  к разработке долгосрочной   целевой программы могут привлекаться специализированные  научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.8. Методическое руководство развитием программно-целевого управления осуществляет  сектор  экономики  и  финансов  Администрации  поселения.

3. Формирование  и утверждение  долгосрочной целевой программы

3.1.Муниципальный   заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы, определенный  постановлением  Главы Углеродовского городского поселения, несет ответственность за подготовку долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками долгосрочной целевой программы возможные сроки  выполнения программных мероприятий,  объемы и источники финансирования; организует согласование проекта долгосрочной целевой программы и представление его на рассмотрение  комиссии Администрации  поселения.

3.2. Долгосрочная  целевая программа состоит из паспорта (приложение № 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные  цели  и задачи, сроки и этапы  реализации долгосрочной целевой программы, а также  целевые  индикаторы и  показатели;

третий раздел: система программных  мероприятий, в том числе ресурсное  обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый  раздел: механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления  долгосрочной целевой  программой и контроль хода ее реализации;

шестой раздел: оценка  эффективности  социально-экономических и экологических  последствий  от реализации долгосрочной целевой программы.

3.3. К содержанию разделов долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами  социально-экономического развития   поселения, целесообразности программного  решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы  программно-целевым методом     и анализ различных вариантов этого   решения, в

том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым  методом решения проблемы.

Второй раздел  должен содержать развернутые формулировки целей и  задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных  заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки  достижения целей и этапы реализации районной долгосрочной целевой программы с определением  соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач  для достижения сформулированных целей  программы и  обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием  основных этапов  реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного  прекращения реализации долгосрочной целевой программы.

Третий раздел  должен содержать перечень мероприятий, которые  предлагается реализовать для решения задач долгосрочной целевой  программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием  статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные  мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам  и обеспечивать  решение задач долгосрочной целевой программы.

Мероприятия программы должны быть корректными, направленными на  получение конечного результата, подлежащего оценке.

Не допускается включение в программу мероприятий, дублирующих  мероприятия других программ,  а также основную деятельность  муниципального  заказчика и подведомственных ему учреждений, реализация которых возможна в рамках текущей деятельности.

По объектам капитального строительства  программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной  экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении  объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел  должен  включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств  бюджета  поселения)  средств федерального и областного бюджетов,  бюджетов поселений, внебюджетных средств, для реализации программных мероприятий, а также  описание  механизмов привлечения этих средств, если таковые привлекаются.

В четвертом  разделе следует изложить перечень  нормативно-правовых  актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации  программы.

Основные  требования к пятому разделу изложены  в разделе 5 настоящего  порядка  «Управление реализацией долгосрочной целевой  программы и контроль хода ее выполнения».

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности  программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и  экологических последствий, которые  могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада долгосрочной целевой программы  в экономическое развитие  поселения, а также оценку эффективности  расходования  бюджетных средств.  Оценка эффективности осуществляется по годам или  этапам  в течение всего срока реализации программы.

Методика оценки эффективности    долгосрочной целевой  программы разрабатывается муниципальными заказчиками  (муниципальными  заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Главы Углеродовского городского   поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых  в состав проекта долгосрочной целевой программы;

соглашения  о намерениях между муниципальным  заказчиком программы и организациями, подтверждающими финансирование долгосрочной целевой программы:

3.5.  При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять  за счет средств  бюджета  поселения,  подлежат проверке на предмет эффективности использования  направляемых на капитальные вложения средств бюджета  поселения в порядке, установленном  федеральными, областными  и муниципальными нормативными  правовыми актами.

3.6. Согласованный с заинтересованными  структурными подразделениями   Администрации  поселения  проект долгосрочной целевой программы, с  заключением сектора экономики и финансов Администрации  поселения,  постановлением  Главы Углеродовского городского поселения      о разработке  долгосрочной целевой программы  муниципальный заказчик программы, а при наличии нескольких муниципальных  заказчиков – муниципальный  заказчик-координатор программы, вносит в установленном порядке на рассмотрении  комиссии Администрации  Углеродовского городского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний  комиссии Администрации Углеродовского городского поселения муниципальный  заказчик (муниципальный  заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок  осуществляет доработку проекта программы.

3.8.Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Главы Углеродовского городского поселения.

4.Финансирование   долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных  целевых программ утверждается  решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения  о  бюджете  поселения  в составе ведомственной структуры расходов  бюджета  по соответствующей   каждой программе целевой статье расходов бюджета, в соответствии с  постановлением Главы  Углеродовского городского поселения, утвердившим программу.

4.2.Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного  финансового года, подлежат  утверждению  Главой Углеродовского городского поселения  не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете  поселения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения.

4.3.Источниками финансирования долгосрочных целевых программ являются средства  бюджета  поселения, а также могут являться  средства федерального, областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4.Финансирование долгосрочных целевых программ за счет  бюджета  поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете  поселения.

Средства федерального  бюджета отражаются в районных долгосрочных  целевых  программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, или иных федеральных нормативных  правовых актах.

Средства областного бюджета  отражаются в районных долгосрочных целевых  программах  при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства бюджетов поселений отражаются в районных долгосрочных  целевых программах при условии подтверждения их решением Собрания депутатов  поселений  о бюджете  поселений.

К внебюджетным  источникам, привлекаемым для финансирования  долгосрочных целевых программ, относятся:

Взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов, общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие  поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников  должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.Финансовый сектор Администрации  поселения при подготовке проекта решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете  поселения  учитывает  объемы средств, заявленных  муниципальными  заказчиками в докладах о результатах  и основных направлениях деятельности  главного распорядителя средств бюджета  поселения на реализацию  долгосрочных целевых программ и согласованных с комиссией Администрации Углеродовского городского поселения  по рассмотрению и согласованию   показателей результативности деятельности  получателей средств местного бюджета  (далее – комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Администрацией Углеродовского городского поселения, не позднее чем за один  месяц до дня внесения проекта решения о бюджете  поселения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения,  может  быть принято решение о  сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей  долгосрочной целевой программы или о  досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей долгосрочной целевой  программы муниципальных  контрактов,  в бюджете  поселения  предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Углеродовского городского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального  ремонта  муниципальной  собственности Углеродовского городского поселения  в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Углеродовского городского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Углеродовского городского поселения.

5.Управление реализацией долгосрочной  целевой программы и контроль хода ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией  долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) несет ответственность  за текущее управление реализацией программы  и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее  выполнение финансовых средств, определяет  формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация долгосрочной  целевой программы осуществляется  на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии  с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4.Муниципальные заказчики долгосрочных целевых программ  (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию  программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели  и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав  исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности получателей бюджета  поселения  в установленном порядке.

5.5.Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в сектор экономики и финансов Администрации  поселения отчет по форме в соответствии с  приложением №2 к настоящему  Порядку, а также по запросу сектора – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки  прогноза социально-экономического развития  поселения, составления проекта бюджета  поселения и прогноза консолидированного бюджета Углеродовского городского поселения на плановый период, в сектор экономики  и  финансов Администрации  поселения  - отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе должен  содержать:

отчет в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации долгосрочной целевой  программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте  выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации долгосрочных  целевых программ.

5.6.Сектор экономики и финансов  Администрации  поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляет на рассмотрение комиссии.

5.7. В случае несоответствия результатов выполнения  долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения  показателей результативности,       утвержденных программой,          муниципальный  заказчик

( муниципальный заказчик- координатор) готовит предложения  о корректировке

сроков реализации долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует  предложения с комиссией.

5.8.Сектор экономики и финансов  Администрации  поселения  вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой долгосрочной целевой программе, реализуемой муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором):

о приостановлении  реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета  поселения;

о прекращении реализации действующих долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением  финансирования из бюджета  поселения.

5.9.В случае  поддержки комиссией предложения о приостановлении  либо прекращении   реализации действующих долгосрочных  целевых программ  муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления  Главы Углеродовского городского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Углеродовского городского поселения.

5.10. По  долгосрочной целевой программе, срок реализации  которой завершается в отчетном году,   главный распорядитель средств бюджета  поселения – муниципальный заказчик  подготавливает и представляет отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе  и эффективности использования финансовых средств за весь период ее  реализации на рассмотрение  комиссии Администрации Углеродовского городского поселения.

5.11.Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета  поселения – муниципальный заказчик  (муниципальный заказчик-координатор) и вносит соответствующий  проект постановления Главы Углеродовского городского поселения в соответствии  с Регламентов Администрации Углеродовского городского поселения.

Отчеты  о ходе работ по долгосрочной целевой программе   по результатам за год и весь период действия программы подлежат  утверждению постановлением Главы Углеродовского городского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета  об исполнении бюджета  поселения в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения.

Глава Углеродовского городского  поселения                            С.Г.Ильяев

Приложение 1

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных                       целевых программ, их формирования и  реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 	_________________

Основание для разработки программы	_________________

(наименование, номер и дата постановления  Главы  Углеродовского городского поселения)

Муниципальный заказчик программы	_________________

Разработчик программы________________________________________

Основная цель программы______________________________________

Основные задачи программы____________________________________

Сроки реализации программы ___________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,   основных

направлений  и мероприятий____________________________________

Исполнители программы 	________________

Объемы и источники финансирования программы__________________

Ожидаемые конечные результаты реализация программы ____________

Система организации контроля исполнения программы ______________

Приложение 2

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных                       целевых программ, их формирования и  реализации

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «_         »	 20	года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | главных распорядителей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| L | 2 | 3 |  | 4 | L 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку  принятия

решения о разработке

долгосрочных целевых программ, их формирования и  реализации

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «	»      _	20	года

(представляется по итогам года, 15-го  числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| Наименование мероприятия | Показатели результативности районных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя результативности мероприятия |  | единица измерения |  | план |  | факт |  | отклонение (процентов |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет | местный бюджет |  | прочие источники | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к постановлению

Главы Углеродовского    городского поселения

от 08.10.09г. № 37-а

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации    долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское поселение»

1.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Углеродовское городское поселение» (далее - долгосрочных целевых программ) определяют  правила проведения ежегодной  оценки мероприятий  долгосрочных целевых программ.

2.Оценка эффективности долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности;   достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется  муниципальным  заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором)  по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) программы представляет в  сектор экономики  и финансов Администрации поселения в составе ежегодного отчета  о ходе  работ по  долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы по форме в соответствии  приложением к настоящему Порядку.

Муниципальный  заказчик (муниципальный заказчик-координатор) представляет в сектор экономики и финансов Администрации  поселения также пояснительную записку, содержащую основные  сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об  объеме  затраченных  на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик – координатор) для проведения  оценки эффективности  реализации долгосрочной целевой  программы использует целевые индикаторы  и показатели, содержащиеся в  паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях  деятельности получателей средств бюджета  поселения.

В процессе  проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых        программ        осуществляется                 сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте  программы и докладах  о  результатах  и основных направлениях деятельности получателей средств  бюджета  поселения.

6.Оценка эффективности   реализации  долгосрочных целевых программ  должна содержать общую оценку вклада долгосрочной  целевой программы в экономическое развитие  поселения,  а также  оценку эффективности  расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада долгосрочной  целевой программы в экономическое развитие  поселения  должна содержать  оценку социальных,  экономических и (или)  экологических  последствий от реализации долгосрочной целевой  программы.

Оценка вклада долгосрочной целевой программы в экономическое  развитие   поселения производится  по следующим направлениям:

1.степень достижения целей;

2.степень соответствия  запланированному уровню затрат.

7.Бюджетная эффективность  долгосрочной целевой программы  определяется  как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней  вследствие реализации долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных  обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8.Информация, представляемая муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором), об оценке эффективности  реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой  программе анализируется  сектором экономики и финансов Администрации  поселения. По результатам указанной оценки  сектор  подготавливает  заключение о целесообразности  дальнейшего финансирования программы.

Сектор экономики  и финансов Администрации  поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности  реализации долгосрочных целевых программ за истекший  отчетный год и представляет  на рассмотрение комиссии Администрации  поселения  по рассмотрению и согласованию показателей результативности  деятельности получателей средств  местного бюджета (далее комиссия) в срок, определенный  Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития  поселения, составления  проекта  бюджета  поселения и прогноза  консолидированного  бюджета  Углеродовского городского поселения на плановый период.

9.Сектор экономики и финансов Администрации   поселения  вправе внести  на рассмотрение комиссии  следующие проекты решений по каждой  долгосрочной  целевой программе, реализуемой  муниципальным заказчиком (муниципальным  заказчиком – координатором):

о приостановлении  реализации действующих долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета  поселения;

о  прекращении реализации действующих долгосрочных целевых  программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета   поселения.

Решения  комиссии оформляются протоколом и являются  основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления  Администрации Углеродовского городского поселения.

10.Отчеты о ходе работ по  долгосрочным целевым программам по результатам за год и весь период действия программы подлежат утверждению постановлением  Главы Углеродовского городского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации  долгосрочной  целевой программы за истекший период  и за весь период  реализации  программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

11.Основные сведения о результатах реализации программы, выполнении  целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы  финансовых ресурсов публикуются в средствах   массовой информации.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                                С.Г. Ильяев

Приложение

к порядку  проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых                  программ

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ
за отчетный  финансовый год и за весь период  реализации   годов

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | год | год | год | всего | год | год | год |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой про г рам мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель	Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель_________________________________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Дата

М.П.