Российская Федерация

Администрация

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

# Постановление

10.12.2012 г.                                 № 83                                      п.Углеродовский

Об утверждении Организационного плана

Администрации Углеродовского городского поселения

по реализации Бюджетного послания

Президента Российской Федерации о

бюджетной политике в 2013 – 2015 годах

В целях обеспечения организации реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах, руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Организационный план Администрации Углеродовского городского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Углеродовского городского поселения обеспечить выполнение мероприятий Организационного плана Администрации Углеродовского городского поселения по реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

Глава Углеродовского городского поселения                              В.Н.Процанова

Приложение

к постановлению

Администрации Углеродовского городского поселения

от 10.12.2012 № 83

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Администрации Углеродовского городского поселения по реализации Бюджетного послания

Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 – 2015 годах

| № п/п | Норма послания | Мероприятия по реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные цели бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу |  |  |  |  |
| 1. | Бюджетная политика должна стать более эффективным инструментом реализации государственной социально-экономической политики |  |  |  |  |
| 1.1. | Необходимо разработать и внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направлению, в том числе анализа динамики показателей эффективности | 1.1.1. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных результатов, а также бюджетной эффективности муниципальных программ за отчетный финансовый год и внесение на рассмотрение Администрации Углеродовского городского поселения проектов постановлений Администрации Углеродовского городского поселения об утверждении отчетов о реализации муниципальных долгосрочных целевых программ | ежегодно (до 1 апреля года, следующего за отчетным) | Администрация Углеродовского городского поселения, подведомственные учреждения культуры – муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |  |
|  |  | 1.1.2. Исполнение управленческих решений Администрации Углеродовского городского поселения о корректировке, приостановлении либо прекращении действия муниципальных программ по итогам их реализации за отчетный финансовый год и внесение на рассмотрение Администрации Углеродовского городского поселения соответствующих проектов постановлений Администрации Углеродовского городского поселения | ежегодно (в месячный срок после принятия соответствующего постановления Администрации Углеродовского городского поселения, но не позднее 1 июля года, следующего за отчетным) | Органы местного самоуправления – муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ |  |
| 1.2. | Расходы на образование, науку, инфраструктуру должны быть приоритет-ными, и их доля в общих расходах бюджетной систе-мы Российской Федерации должна увеличиться | 1.2.1. Увеличение размеров должностных окладов на 30 процентов: руководителям, специалистам и служащим муниципальных учреждений культуры Углеродовского городского поселения (за исключением общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих) | с 01.09.2012 г. | Администрация Углеродовского городского поселения; учреждения культуры поселения |  |
|  |  | 1.2.2. Повышение заработной платы остальным работникам муниципальных учреждений бюджетной сферы на 6,0 процента | с 01.10.2012 г. | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 1.2.3. Внедрение новых технологий в том числе с использованием современных информацион-ных и коммуникационных технологий. Улучшение материально-технической базы для подведомственных учреждений культуры (закупка компьютерного и др. оборудования) | до 31.12.2012 г. | Учреждения культуры поселения |  |
| 1.3. | Предстоит конкретизировать механизмы выполнения ука-зов Президента Россий- ской Федерации, изданных 07.05.2012 г. | 1.3.1. Осуществление мониторинга достиже-ния важнейших целевых показателей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной эконо-мической политике» | ежегодно (до 1 апреля года, следую-щего за отчетным) | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 1.3.2. Подготовка необходимых расчетов в целях доведения к 2018 году средней заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения, Учреждения культуры поселения |  |
|  |  | 1.3.3. Обеспечение земельными участками под строительство многодетных семей в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 1.3.4. Организация работы по реализации администрацией поселения, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в приобретаемые на первичном рынке жилые помещения, в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 1.3.5. Обеспечение взаимодействия с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по реализации мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 1.3.6. Формирование бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с учетом бюджетных ассигнований на реализацию мер, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. | 2012 г., IV квартал | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
| 2. | Для достижения целей социально-экономической политики и обеспечения общественного контроля за их достижением формирова-ние и исполнение бюджета должно осуществляться на базе государственных программ | 2.1. Обеспечение своевременного принятия муниципальных долгосрочных целевых программ | не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинско-го района в Собрание депутатов Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 2.2. Обеспечение планирования бюджетных ассигнований по программно-целевому методу бюджетного планирования | 2012 г., IV квартал | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
| 3. | Особое внимание должно быть уделено продуманности и обоснованности меха-низмов реализации и ресурсного обеспечения государственных программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-экономической политики государства | 3.1. Заключение долгосрочных муниципальных контрактов в пределах ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 3.2. Утверждение прогноза долгосрочного социально-экономического развития Углеродовского городского поселения Красносулинского района на период до 2030 года | в течение месяца после утверждения прогноза долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 3.3. Разработка долгосрочной бюджетной стратегии на период до 2030 года | в течение двух месяцев после утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Ростовской области на период до 2030 года | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
| 4. | Необходимо повысить качество предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к столь значимым для общества сферам, как образование, здравоохра-нение и культура | 4.1. Осуществление мониторинга предостав-ления муниципальных услуг населению | ежегодно (до 15 декабря) | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 4.2. Разработка «дорожных карт» структурных и институциональных изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, культуры, здравоохранения, связанных с переходом к «эффективному контракту» | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 4.3. Проведение проверок полноты и качества предоставления гражданам и работодателям муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 4.4. Регулярный анализ результатов проведенных проверок | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 4.5. Реализация мероприятий по переходу к оказанию муниципальных услуг в электронном виде | весь период | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 4.6. Проведение мониторинга соответствия муниципальных услуг муниципальному заданию и удовлетворенности потребителей полнотой и качеством муниципальных услуг | ежеквартально | Администрация Углеродовского городского поселения. учреждения культуры поселения |  |
|  |  | 4.7. Реализация мероприятий, обеспечиваю-щих доступ отдельных категорий граждан-заявителей к сведениям о муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2012 г. | Администрация Углеродовского городского поселения |  |
| 5. | Обеспечение бюджетной устойчивости | 5.1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Углеродовского городского поселения Красносулинского района исходя из задач, определенных бюджетными посланиями Президента Российской Федерации | ежегодно (в течение двух недель после принятия соответствующего постановления Правительства Ростовской области) | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 5.2. Формирование проекта решения Собрания депутатов Углеродовского городского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период с соблюдением ограничений по дефициту бюджета поселения и муниципальному долгу Углеродовского городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | ежегодно (до 1 ноября) | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
| 6. | Налоговая система должна быть настроена на улуч-шение качества инвестицион-ного климата, повышение предпринимательской актив-ности, совершенствование структуры экономики, повы-шение ее конкурентоспособ-ности, прежде всего на рынках наукоемкой, высо-котехнологичной продукции | 6.1. Проведение анализа применения патентной системы налогообложения на территории поселения | ежегодно, III квартал | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 6.2. Организация исполнения совместно утвержденного Администрацией Углеродовского городского поселения и Межрайонной инспекцией ФНС России № 21 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2012 – 2014 годы | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 6.3. Проведение консультационной и разъяснительной работы среди субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения и уплаты страховых взносов | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
| 7. | Требуется реализация нового этапа развития межбюджет-ных отношений | 7.1. Осуществление оценки качества управления бюджетным процессом в поселении | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 7.1. Уточнение подходов к определению уровней софинансирования бюджетами поселений межбюджетных трансфертов за счет субсидий областного бюджета исходя из собственной бюджетной обеспеченности поселения | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
| 8. | Необходимо обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества | 8.1. Предоставление информации о бюджете поселения и отчете об исполнении бюджета поселения в понятной для неподготовленного пользователя форме для размещения на информационном портале | 2013 г. (после разработки соответствующих рекомендаций Правительства Российской Федерации) | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 8.2. Проведение публичных слушаний по проектам бюджета поселения и отчета об исполнении бюджета поселения | ежегодно | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 8.3.Контроль за размещением муниципальными учреждениями Углеродовского городского поселения документов, определенных федеральным законодательством, на сайте www.bus.gov.ru, а также за своевременной актуализацией информации | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |
|  |  | 8.4. Обеспечение реализации федерального закона о Федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг путем проведения совещаний, семинаров и рекомендаций в сфере закупок | весь период | Сектор экономики и финансов Администрации Углеродовского городского поселения |  |