РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013                                        № 88/1                              п.Углеродовский

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика»   на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013  № 83 «Об утверждении муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 24.10.2013  №  88/1

План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Углеродовского городского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2014 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 10,0 | - | - | - | 10,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | Организация и проведение социологического исследования Углеродовского городского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения в СМИ | Администрация Углеродовского городского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ. | 2014 | 10,0 | - | - | - | 10,0 | - |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |