РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013                                        № 88/2                                п.Углеродовский

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Защита населения и территории

от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на  водных

объектах»   на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013  № 87  «Об утверждении муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от  чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Утвердить план реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от  чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах » на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 24.10.2013  № 88/2

План

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от  чрезвычайных  ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Углеродовского городского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 3. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 99,2 | - | - | - | 99,2 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Углеродовского городского поселения | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2014 | 94,2 | - | - | - | 94,2 | - |
| 6. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение происшествий на водных объектах | Администрация Углеродовского городского поселения | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского городского поселения | 2014 | 13,8 |  |  |  | 13,8 |  |
| 8. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 118,0 |  |  |  | 118,0 |  |