РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2013                                        № 89/2                                 п.Углеродовский

Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»   на 2014 год

В соответствии с постановлениями Администрации  Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 №71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», от 24.10.2013  № 82 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному  обнародованию на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления  возлагаю на себя.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 24.10.2013  № 89/2

План

реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | МБУК КСР «УБ», МБУК «ДК «Горняк»» |  | 2014 | 1943,1 | - | - | - | 1943,1 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела | МБУК КСР «УБ» | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 2014 | 532,3 | - | - | - | 532,3 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «ДК «Горняк»» |  |  | 1410,8 |  |  |  | 1410,8 |  |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 20,0 | - | - | - | 20,0 |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Развитие физической культуры и спорта | Администрация Углеродовского городского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 2014 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - |
| 6. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 1963,1 |  |  |  | 1963,1 |  |