Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

29.09.2014                                        № 104                             п.Углеродовский

О внесении изменений в постановление Главы

Углеродовского городского поселения от 24.10.2013  № 88/1

«Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика»   на 2014 год»

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 29.09.2014 № 102  « О внесении изменений в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от  24.10.2013 № 83 «Об утверждении муниципальной программы   Углеродовского городского поселения « Муниципальная политика», Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 29.08.2014 № 54 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2013 № 41 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1.Внести в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 88/1  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы   Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования  на информационных стендах поселения.

3.Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.

Глава Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 29.09.2014  №  104

План

реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение эффективности деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Углеродовского городского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 2014 | 15,0 | - | - | - | 15,0 | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения | Администрация Углеродовского городского поселения | Организация и проведение социологического исследования Углеродовского городского поселения. Подготовка аналитического отчета. Подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах. | 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2 Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов Углеродовского городского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация Углеродовского городского поселения | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в СМИ. | 2014 | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - |
| 8. | Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» | Администрация Углеродовского городского поселения |  | 2014 | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении. | Администрация Углеродовского городского поселения | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения граждан из числа пенсионеров, бывших муниципальных служащих | 2014 | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |
| 10. | Итого по муниципальной программе |  |  | 2014 | 26,0 |  |  |  | 26,0 |  |