Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

30.10.2015	                               №  132/4                                        п.Углеродовский

О внесении изменений в постановление

Администрации Углеродовского

городского поселения от 31.12.2014 № 166

«Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории  и жилищно-

коммунальное хозяйство » на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 30.10.2015  №  132/3  « О внесении изменений в  постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство »,  Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 13.10.2015 № 97 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ,руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 31.12.2014 № 166  «Об утверждении  плана  реализации муниципальной               программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство » на 2015 год»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Углеродовского городского поселения Е.П.Буравикову.

Глава  Углеродовского

городского поселения                                                            Е.П.Буравикова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 30.10.2015  № 132/4

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем организации уличного освещения, содержания и ремонта объектов уличного освещения Увеличение протяженности освещенных улиц поселения | 2015 | 330,0 | - | - | - | 330,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | 2015 | 330,0 | - | - | - | 330,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам уличного освещения | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договора. Проведение технического обслуживания сетей уличного освещения. | 2015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 4154,7 | - | 3445,9 | 287,5 | 421,3 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок; проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора. | 2015 | 3972,4 | - | 3445,9 | 287,5 | 239,0 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Проведение ремонтов объектов благоустройства; проведение противоклещевой обработки мест общего пользования; отлов безнадзорных животных; выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | 2015 | 182,3 | - | - | - | 182,3 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства. Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства поселения. | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня комфортности и чистоты в поселении, повышение удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей городского поселения, улучшение экологической обстановки на территории поселения; улучшение внешнего вида территории Углеродовского городского поселения. | 2015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания, газификации поселения. | 2015 | 1047,8 | - | 238,5 | 513.5 | 295.8 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги. | 2015 | 258,4 | - | 238,5 | 15,5 | 4,4 | - |
| 12. | Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение удовлетво- ренности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2015 | 690,8 | - | - | 498,0 | 192,8 | - |
| 13. | Основное мероприятие 3.3. «Газификация Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.). | Создание комфортных условий для жизни населения Углеродовского городского поселения | 2015 | 98,6 | - | - | - | 98,6 | - |
| 14. | Основное мероприятие 3.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Данное мероприятие предусматривает освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов жилищно-коммунального хозяйства, газификации поселения. | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г.В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. Создание комфортных условий для жизни населения Углеродовского городского поселения | 2015 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | ИТОГО |  |  | 2015 | 5532,5 | - | 3684,4 | 801,0 | 1047,1 | - |

Глава Углеродовского городского поселения                                                         Е.П.Буравикова