Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31.08.2015	                               №  95                                        п.Углеродовский

О внесении изменений в постановление

Администрации Углеродовского

городского поселения от 31.12.2014 № 166

«Об утверждении  плана  реализации

муниципальной               программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории  и жилищно-

коммунальное хозяйство » на 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 31.08.2015  №  94  « О внесении изменений в  постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения  «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство »,  Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 17.08.2015 № 92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» ,руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», Администрация Углеродовского городского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в приложение к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 31.12.2014 № 166  «Об утверждении  плана  реализации муниципальной               программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство » на 2015 год»  изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Настоящее постановление  подлежит обнародованию на информационных стендах поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.о. Главы Углеродовского городского поселения Н.В.Дьякову.

И. о. Главы  Углеродовского

городского поселения                                                            Н.В.Дьякова

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского  поселения

от 31.08.2015  № 95

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  и жилищно-коммунальное хозяйство»

на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 2015 | 353,7 | - | - | - | 353,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | увеличение объема охвата населения услугой уличного освещения; оптимизация затрат на оказание услуги; улучшение безопасности и комфортности проживания граждан на территории поселения | 2015 | 353,7 | - | - | - | 353,7 | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Информирование населения по вопросам содержания уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение уровня осведомленности населения по вопросам уличного освещения | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 2015 | 421,4 | - | - | - | 421,4 | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 2015 | 239,0 | - | - | - | 239,0 | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 2015 | 182,4 | - | - | - | 182,4 | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | Повышение уровня осведомленности населения по вопросам благоустройства | 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) |  | 2015 | 1118,0 | - | 238,5 | 513,5 | 366,0 | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями | 2015 | 258,4 | - | 238,5 | 15,5 | 4,4 | - |
| 10. | Основное мероприятие 3.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение удовлетворенности населения Углеродовского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 2015 | 859,6 | - | - | - | 859,6 | - |
| 11. | Основное мероприятие 3.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист 1 категории по благоустройству и вопросам ЖКХ Тимошенко Г. В. (Глава Углеродовского городского поселения Буравикова Е.П.) | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | 2015 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  | 2015 | 1893,1 | - | 238,5 | 513,5 | 1141,3 | - |

И.О. Главы Углеродовского городского поселения                                                                                                    Н.В.Дьякова