Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

Постановление

31. 03. 2016	               №  43	               п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Углеродовского городского  поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        на Главу Углеродовского городского  поселения Е. П. Буравикову.

Глава Углеродовского

городского  поселения                                               Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от 31.03.2016 №  43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2015 год

Раздел 1

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения  от 24.10.2013 № 87 (далее муниципальная программа) в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

С целью снижения рисков возникновения и масштабов пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи по:

-обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Углеродовского городского поселения  решены задачи по:

- обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной

программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  состоит из трех подпрограмм:

- Пожарная безопасность.

- Защита от чрезвычайных ситуаций.

- Обеспечение безопасности на водных объектах.

В подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

-в  Администрации поселения имеются 5 ранцевых огнетушителей, 1 противопожарный щит;

-на 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности;

- проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассматривались вопросы о мерах по предотвращению и распространению ландшафтных пожаров на территории Углеродовского городского поселения, об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2015 года и выполнении органом местного самоуправления поселения первичных мер ПБ в период подготовки к пожароопасному периоду, о своевременном установлении особого противопожарного периода, о развитии добровольчества на территории поселения и мерах по оснащению добровольных пожарных дружин, о мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских праздников;

-заключен договор с ВДПО Красносулинского района по зарядке огнетушителей.

В подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация  одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 2.1  «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

-проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС (заключены муниципальные контракты  с МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г.Новошахтинска);

-проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, рассмотрены вопросы по организации подготовки и проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне, о проведении командно-штабного учения по ГО на территории поселения;

-на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС.

-заключено соглашение № 12 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории  поселения.

В подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрена реализация одного основного мероприятия:

Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах». По итогам реализации данного основного мероприятия в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- проведено 15  заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, о мерах безопасности поведения на льду, на водоемах организована установка предупреждающих знаков «Купаться запрещено».

Раздел 3

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы проходила по плану и никакие факторы не оказывали влияние на основные параметры и  ход реализации муниципальной программы, а также на  достижение целей муниципальной программы.

Раздел 4

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 109,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период составляет – 109,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Результативность реализации основных мероприятий  муниципальной программы и подпрограмм определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено достижение 2-х показателей   (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) в 2015 году достигнуты плановые значения (перевыполнены):

- количество обученных специалистов Администрации Углеродовского городского поселения – 8 специалистов;

- охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения – 90 процентов.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» не запланировано достижение 1 показателя (индикатора):

-количество обученных лиц в области пожарной безопасности.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» запланировано достижение 3-х показателей (индикаторов). По двум показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество информации  по профилактическим мероприятиям – 100 единиц;

- охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения – 2,3 тысячи человек.

Достижение третьего показателя (индикатора) - количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты -  не было запланировано.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» запланировано достижение 2-х показателей (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения:

- количество лекций и бесед, проведенных с жителями, в общеобразовательных и других учебных заведениях Углеродовского городского поселения - 13 единиц;

-количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах – 4 единицы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год приведены в таблице № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2015 году в муниципальную программу внесено 5 изменений, в том числе:

1. Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.08.2015 № 82 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах »- в связи с приведением в соответствие с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 05.09.2013 № 71 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций».

2.Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 19.08.2015 № 90 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 05.08.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

3.Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.10.2015 № 125 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 29.09.2015 № 95  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67  «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

4.Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 30.11.2015 № 152 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 18.11.2015 № 101  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 25.12.2014 № 67  «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов».

5.Постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 160 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Углеродовского городского поселения программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» внесены изменения в связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на 2016 год.

Раздел 7

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 109,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 109,0 тыс. рублей, или 100 процентов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 8 целевых показателей достигли своих плановых значений  все 8 показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2  - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм Эо  равна: 10:10=1, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения  СРом составила: 4:4 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения  рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения    СРм равна: 4:4=1.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  Углеродовского городского поселения  ССуз равна: 109,0:109,0=1.

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:1=1.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы по формуле:

УРпр = Эо *0,5+ СРом *0,3+ Эис *0,2  и составил:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+1*0,2=1.

Уровень реализации муниципальной программы в 2015 году признан высоким. Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Для реализации основных мероприятий в 2015 году приняты нормативно-правовые акты:

- Постановление Администрации Углеродовского городского поселения  от 01.04.2015 № 26 «О введении на территории Углеродовского городского поселения особого противопожарного режима»

- Постановление Администрации Углеродовского городского поселения  от 07.05.2015 № 38 «О подготовке к купальному сезону и снижению чрезвычайных ситуаций на водоемах  Углеродовского городского поселения».

- Постановление Администрации Углеродовского городского поселения  от 28.10.2015 № 130 «О порядке привлечения сил и средств к тушению пожаров на территории Углеродовского городского поселения»

- Постановление Администрации Углеродовского городского поселения  от 28.10.2015 № 131 «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и его привлечению к предупреждению и тушению пожаров».

(Таблица № 3).

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи с чем  постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 14.12.2015 № 166 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2016 год.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Углеродовского городского поселения | человек | 2 | 4 | 8 | В целях правильной организации действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 90 | 90 | 90 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Зашита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 2 | 100 | 100 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
| 2.3. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 2,3 | 2,3 | 2,3 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных с жителями, в общеобразовательных и других учебных заведениях Углеродовского городского поселения | единиц | 21 | 24 | 24 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 | - |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных  ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2015 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций » | всего | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 93,9 | 93,9 | 93,9 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Таблица № 3

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 4

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

| Наименование | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципального задания | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |