Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Углеродовского городского поселения

Красносулинского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018                                       № 23/6                                      п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018г.  №16/1  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования  «Углеродовское городское  поселение», Администрация Углеродовского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 83, за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                        Е. П. Буравикова

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского городского поселения

от 29.03.2018 №23/6

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика» за 2016 г.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период.

В целях совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Углеродовского городского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Углеродовского городского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 83, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления два специалиста первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности»;

- Глава Администрации Углеродовского городского  поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на котором была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации Углеродовского городского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в 6 обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного самоуправления»;

- все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»), что положительно влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском  поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика»;

Подпрограмма 3 – «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 3 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 2 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

По подпрограмме 1 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Участие в совете муниципальных образований Ростовской области»:

- Глава поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки;

- заключен и реализован договор № 12 от 30.04.2017 на уплату членских взносов в СМО.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления»:

- заключен и реализован договор от 21.03.2016 № 421 на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному обучению по программе: «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности». По результатам освоения программы 2 специалиста первой категории прошли итоговую аттестацию и получили удостоверение установленного образца о повышении квалификации, что позволит избежать нарушений правил по охране труда в соответствии с трудовым законодательством;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в 6 обучающих семинарах (в режиме видеоконференции) по направлениям профессиональной деятельности.

По итогам реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского  поселения»:

- в целях обеспечения открытости муниципальной службы и повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного».

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» привела к достижению следующих результатов.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологических исследований оценки населением ситуации в Углеродовском городском  поселении».

На официальном сайте в сети «Интернет» была создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания на территории муниципалитетов. Проведение социологического опроса населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления перенесено на 1 полугодие 2018года.

Основное мероприятие 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Углеродовского городского  поселения, проектов правовых актов Углеродовского городского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации».

Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации – опубликованы в газете «Красносулинский вестник», а так же размещены на официальном сайте Администрации поселения.

Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» в течение года своевременно производилось начисление государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении. Однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к ранее запланированному объему поступления доходов, пенсия за выслугу лет выплачена не в полном объеме, образовалась кредиторская задолженность по выплате пенсии за ноябрь-декабрь 2017 года. Данное мероприятие выполнено не в полном объеме.

По основному мероприятию 3.2 «Выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» ведущему специалисту своевременно произведено начисление и выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 3.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Углеродовсокого городского поселения муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие размещению на официальном сайте Администрации поселения, размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание и другая необходимая информация.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

В результате соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. Проведение социологического опроса населения в виде анкетирования об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления перенесено на 1 полугодие 2017 года.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме, выплата единовременного пособия за полные годы стажа муниципальной службы при увольнении на пенсию впервые лицам, достигшим пенсионного возраста, замещавшим должности муниципальной службы произведена в срок.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Углеродовского городского поселения по отношению к ранее запланированному, что привело к образованию кредиторской задолженности по расходам, произведенным в 2017 году на реализацию основных мероприятий: 2.2 «Публикация и обнародование нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов Углеродовского городского поселения и иных информационных материалов в средствах массовой информации» и 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском  поселении».

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году за счет средств бюджета поселения составил 117,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 41,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2017 году предусмотрено 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (индикатора) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы, 2 показателя не достигли запланированных значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу 3 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 17.01.2017  №13, от 26.05.2017  № 74, от 29.12.2017  № 142.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 10 целевых показателей достигли своих плановых значений 5 показателей, 5 показателей не достигли запланированных значений..

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 0;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 3 -0;

целевого показателя 4 - 1;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 0;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 2.1 - 0;

целевого показателя 2.2 - 1;

целевого показателя 3.1 - 0.

Значение целевых показателей 3, 1.2 и 3.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 5:10= 0,5. Это никий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 4:5=0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Углеродовского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 3:3=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 66,2:81,0=0,81;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1:0,81=1,232.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,5*0,5+1,0*0,3+1,23*0,2=0,8.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2017 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городского поселения  Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» были утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий настоящей муниципальной программы в 2018-2020 годах.

.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Муниципальная политика»  за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | всего | 117,5 | 117,5 | 41,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 117,5 | 117,5 | 41,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | всего |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2. 2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов в средствах массовой информации» | всего | 55,0 | 55,0 | 3,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 55,0 | 55,0 | 3,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | всего | 60,5 | 60,5 | 38,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 60,5 | 60,5 | 38,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | всего | 60,5 | 60,5 | 38,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 60,5 | 60,5 | 38,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Углеродовского городского поселения | проценты | 70 | 70 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на 2018 год |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение | проценты | 50 | 50 | 50 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 28 | 28 | - | Муниципальные служащие старше 30 лет |
| 4. | Доля лиц получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного обучения | проценты | 14,3 | 50 | 50 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 28,6 | 14 | 66,7 | В связи с выбором места работы по месту жительства |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 83 | 83 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углеродовского городского поселения, участвующего в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | 5 | 50 | - | Проведение социологического опроса населения об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления перенесено на 1 полугодие 2018 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов в средствах массовой информации к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовскомпоселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет | человек | 4 | 6 | 4 | В связи с продолжением работы на муниципальной службе и увольнением до получения права на получение государственной пенсии за выслугу лет |

- Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского  поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М. | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы » | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М. | Администрация Углеродовского городского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | мероприятие 1.2. «Повышение квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих » | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; создана вкладка: «Оценка населения деятельности органов местного». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М. |  | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М. | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Проведение социологического опроса оценки населения Углеродовского городского поселения о деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной системе Интернет была создана ссылка для опроса населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления, а также организаций регионального и муниципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспортного обслуживания опроса населения на территории муниципалитетов в соответствии с Постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Углеродовского городского поселения в СМИ» | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | Все нормативно-правовые акты, проекты нормативно-правовых актов и иные информационные ресурсы, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55,0 | 55,0 | 3,5 | 3,5 | 51,5 тыс. руб. в связи с отсутствием фактических расходов |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | Проведен социологический опрос населения. Соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | - |
| 10 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получении государственной пенсии за выслугу лет » | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М . | X | X | X | 60,5 | 60,5 | 38,0 | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 3.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении » | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М. | Назначена и начислена государственная пенсия за выслугу лет 4 пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Гуково-Гнилушевском сельском поселении | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 60,5 | 60,5 | 38,0 | - | - |
| 13 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | В 2017 году государственная пенсия за выслугу лет начислена в полном объеме. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 14 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 117,5 | 117,5 | 41,5 | 41,5 | 76,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Углеродовского городского поселения Глава Администрации – Е.П. Буравикова, специалист по правовой и кадровой работе Иванова Е.М | X | X | X | 117,5 | 117,5 | 41,5 | 41,5 | 76,0 |