РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 33

29.03.2019	                                                                                              пос. Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                    С.Г. Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации Углеродовского

городского поселения

от 29.03.2019  № 33

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Углеродовского городского поселения; качественного благоустройства населенного пункта на территории Углеродовского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 84 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- организация уличного освещения;

- своевременно производилась оплата за уличное освещение.

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника, в ходе которых приведен в порядок памятник, территория детской площадки;

- проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

- проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны (совместно с Администрацией Углеродовского городского);

- проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события .

Основное мероприятие 1.2 «Организация  уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Оплата за электроэнергию уличного освещения проводилась по договору энергоснабжения с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на –Дону» ( ОАО « Энергосбыт Ростовэнерго») №658 от 28.02.2017 г.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» предусмотрена реализация 1 основное мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» выполнено в полном объеме. Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения.

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;  привлекались школьники для оказания услуг по уборке и благоустройству территории памятника воинам Великой Отечественной войны (совместно с Администрацией Углеродовского городского поселения). Проведены 3 мероприятия по уборке мусора и несанкционированных свалок. Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника, в ходе которых приведены в порядок памятник  и  территория детской площадки. Регулярное информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, вручали памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 897,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет        –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет             –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                   –    0,0  тыс. рублей;

бюджет поселения             – 897,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники –    0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2018 №69 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 27.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городскогопоселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 897,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 897,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет      –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района            –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения      – 897,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 844,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                    –    0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 844,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 53,5 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые,

Показатель 1 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» –70%, 100%. Отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных и канализационных труб.

Показатель 2 «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» – 100%, 100%.

Показатель 1.1 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» - 40%,  50%.

Показатель 2.1 «Доля жителей охваченных услугами по вывозу мусора» – 60%, 75%.

Показатель 2.2. «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий» – 5200 км,  5200 м.

Показатель 2.3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения» – 80%, 80%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.   – 1;

степень достижения целевого показателя 2.   – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

844,3 тыс. рублей / 897,8 тыс. рублей = 0,9

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,9=1,1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 53,5 тыс. рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Углеродовского городского поселения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания. | Снижен уровень износа коммунальной инфраструктуры. Обеспечены благоприятные и безопасные условия проживания. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Снизить уровень износа коммунальной инфраструктуры | За отчетный пе-риод оплата за уличное освеще-ние проводилась согласно договора; Повышение удовлетвори-тельности насе-ления Углеро-довского городского поселения уровне организации уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания | Своевременно производится оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Своевременно производится оплата за услуги по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов Оплата за электроэнергию уличного освещения проводилась по договору энергоснабже-ния с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на –Дону» ( ОАО « Энергосбыт Ростовэнерго») №658 от 28.02.1017 г. | Оплата за электроэнергию уличного освещения проводилась по договору энергоснабже-ния с ПАО «ТНС-энерго Ростов-на –Дону» ( ОАО « Энергосбыт Ростовэнерго») №658 от 28.02.1017 г. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. Для удобства населения организовывается ликвидация сорной растительности. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. Для удобства населения организовывается ликвидация сорной растительности. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение общей протяженности фактически освещенных улиц. | Увеличилась общая протяженность фактически освещенных улиц. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | Ведется постоянный мониторинг чистоты территории поселения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение работ по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. | Регулярно проводились работы по улучшению качества благоустройства населенных пунктов на территории Углеродовского городского поселения. | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Выполнение работ по противоклещевой обработке мест общего пользования; благоустройство мест общего пользования (детская площадка). Проведение субботников. Информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства. | Повышение уровня комфорт-ности и чистоты в поселении, по-вышение удо-влетворительно-сти населения Углеродовского городского посе-ления уровнем благоустройства территории посе-ления, обеспече-ние безопасности проживания жи-телей городского поселения, улучшения эко-логической обстановки на территории поселения; улучшение внешнего вида территории Углеродовского городского поселения | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 897,8 | 897,8 | 844,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 897,8 | 897,8 | 844,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Всего | 270,1 | 270,1 | 230,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 270,1 | 270,1 | 230,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Всего | 270,1 | 270,1 | 230,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Всего | 595,2 | 595,2 | 589,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 595,2 | 595,2 | 589,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Всего | 585,2 | 595,2 | 589,3 |
| Иные непрограммные расходы программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Углеродовского городского поселения»» | Всего | 32,5 | 32,5 | 25,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 70 | 70 | 100 | отсутствие капитального ремонта и замены водопроводных и канализационных труб |
| 3 | Показатель 2. Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 40 | 55 | 60 | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1. Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | проценты | 60 | 60 | 75 | - |
| 8 | Показатель 2.2. Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Показатель 2.3. Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м. | 5200 | 5200 | 5400 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Содержание уличного освещения Углеродовского городского поселения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 270,1 | 270,1 | 230,0 | 40,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Оплата за электроэнергию по уличному освещению, содержание и ремонт сетей уличного освещения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 270,1 | 270,1 | 230,0 | 40,1 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | За отчетный период оплата за уличное освещение проводилась согласно договора; Повышение удовлетворительности населения Углеродовского поселения уровне организации уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Углеродовского городского поселения» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 595,2 | 595,2 | 589,3 | 5,8 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Проведение и ремонт объектов благоустройства; проведение клещевой обработки мест общего пользования: Выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и проведение работ по ее уничтожению | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 595,2 | 595,2 | 589,3 | 5,8 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Повышение уровня комфортности и чистоты в поселении, повышение удовлетворительности населения Углеродовского городского поселения уровнем благоустройства территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей городского поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения; улучшение внешнего вида территории Углеродовского городского поселения | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 897,8 | 897,8 | 844,3 | 53,5 |
|  |  | Специалист по благоустройству С.Г. Ильяев (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 897,8 | 897,8 | 844,3 | 53,5 |