РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление №35

29.03.2019	                                                                                                         п.Углеродовский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

Городского поселения                                                                    С.Г.Ильяев

Приложение

к постановлению

Администрации

Углеродовского

городского поселения

от29.03. 2019  №35

Отчет о реализации муниципальной программы

Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Углеродовского городского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Углеродовского городского поселения в рамках реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 24.10.2013 № 83 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обучение прошли 2 специалиста администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения

И.о. Главы Администрации Углеродовского городского поселения принимал активное  участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет  пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении производились своевременно и в полном объеме;

проведен опрос населения по общему уровню удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Углеродовском городском поселении.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. В целях обеспечения открытости муниципальной службы и   повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Углеродовского городского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период согласно административным регламентам оказано 1147ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 113 постановлений администрации. В администрации городского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 17 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Проведение социологического опроса населения  оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» выполнено в полном объеме. На официальном сайте в сети «Интернет» создана ссылка по опросу населения для оценки населением деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Углеродовского городского поселения в СМИ» выполнено в полном объеме. В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов,  заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Углеродовского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете.

В рамках подпрограммы 3«Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на  получение государственной пенсии за выслугу лет» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1«Выплата  государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавщим  муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» производилась четырем пенсионерам своевременно и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- несвоевременное поступление доходов в бюджет поселения не позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 129,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 129,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Углеродовского городского поселения от 26.12.2018 №73 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Углеродовского городского поселения поселения от 27.12.2017 №46 «О бюджете Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 129,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 129,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет          –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет               –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                     –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения               – 129,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 108,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет         –     0,0 тыс. рублей;

областной бюджет              –     0,0 тыс. рублей;

бюджет района                    –     0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения              – 108,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники –     0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 20,5 тыс. рублей, из них:

20,5 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации        Углеродовского городского            поселения» – 51%, 51%.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – 0%, 0%.

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – 0%, 0%. Отклонение от  планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения

Показатель 4 «Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся» 100% 100%

Показатель 1.1 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – 0%, 0%.

Показатель 1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – 0%, 0%.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – 50%, 60%. Превышение планового значения показателя связано с обновлением кадрового состава Администрации поселения.

Показатель 2.1 «Доля населения Углеродовского городского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» – 30%, 0%. Отклонение от планового значения показателя связано с низким уровнем активности населения.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – 100%, 100%.

Показатель 3.1 «Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет».4/4

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 –   1;

степень достижения целевого показателя 2 –   1;

степень достижения целевого показателя 3 –   1;

степень достижения целевого показателя 4 –   1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,9, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 0,9/1= 0,9

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

108,5 тыс. рублей / 129,0 тыс. рублей = 0,84.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,84=1,19, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,19 х 0,2 = 1,23 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 20,5 тыс.рублей, в связи с направленностью на участие в бесплатных видеосеминарах, вебинарах и участие в дистанционной форме обучения и экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. . | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности муниципальных служащих. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Согласно административным регламентам оказываются муниципальные услуги. переподготовку, повышение | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 1147 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 113 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 17 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Углеродовском городском поселении. Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Углеродовском городском поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Углеродовском городском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Углеродовского городского поселении. Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Углеродовском городском поселении. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Углеродовском городском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Углеродовского городского поселения. | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Углеродовского городского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Администрации Углеродовского городского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов, заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Администрации Углеродовского городского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов. | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Администрации Углеродовского городского поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Администрации Углеродовском городском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | - |
| 8 | Подпрограмма 3«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет». | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Начислена государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме | Начислена государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении». | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Начислена государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме | Начислена государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | В 2018 году государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме | В 2018 году государственная пенсия за выслугу лет и выплачена в полном объеме |  |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Углеродовского городского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 129,0 | 129,0 | 108,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 129,0 | 129,0 | 108,5 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 35,0 | 35,0 | 14,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 35,0 | 35,0 | 14,5 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Углеродовского городского поселения в СМИ» | Всего | 35,0 | 35,0 | 14,5 |
| Подпрограмма3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселенияимеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» | Всего | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Всего | 94,0 | 94,0 | 94,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Углеродовского городского поселения поселения

«Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Углеродовского городского поселения | проценты | - | 51 | 51 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | проценты | 50 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 28 | 0 | 0 | Муниципальные служащие старше 30 лет |
| 5 | Показатель4. Доля лиц, получающих государственную пенсию за выслугу лет от общего количества обратившихся | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 1.1. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования ной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | 50 | 0 | 0 |  |
| 8 | Показатель 1.2. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста и пребывания на муниципальной службе | проценты | 66,7 | 0 | 0 |  |
| 9 | Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» | проценты | 83 | 50 | 60 |  |
| 10 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 2.1. Доля населения Углеродовского городского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения. | проценты | 0 | 30 | 0 | отклонение от планового значения показателя связано с низким уровнем активности населения |
| 12 | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 13 | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» |  |  |  |  |  |
| 14 | Показатель 3.1 «Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет» |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 1147 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 113 постановлений администрации. В администрации городского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 17 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 35,0 | 35,0 | 14,5 | 20,5 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Углеродовского городского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,0 | 35,0 | 14,5 | 20,5 |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Углеродовском городском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Углеродовском городском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. Заключено 6 муниципальных контрактов на опубликование нормативно – правовых актов и информации: №4 от 11.04.2018, №б/н от 16.05.2018, №17 от 01.08.2018, №б/н от 27.11.2018, №25 от 11.12.2018, №26 от 25.12.2018, | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 8 | Подпрограмма 3«Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Углеродовском городском поселении, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет». | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 94,0 | 94,0 | 94,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Углеродовского городского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 4 пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих Углеродовского городского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | - |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 129,0 | 129,0 | 108,5 | 20,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 129,0 | 129,0 | 108,5 | 20,5 |