РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Постановление № 121

20.10.2020 г.                                                                                                       пос. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Профилактика преступности и нарушений общественного порядка» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Профилактика преступности и нарушений общественного порядка» за отчетный период 9 месяцев 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Абаринову В.Ш.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              Ильяев С.Г.

Приложение

к постановлению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 20.10.2020 № 121

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Профилактика преступности и нарушений общественного порядка»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации в режиме Интерне -Обеспечение соблюдения руководителями муниципальных учреждений Кодексов профессиональной этики и служебного поведения работников муниципальных организаций т | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Контрольное событие основного мероприятия 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | информационная открытость деятельности органов местного самоуправления |  | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | в отношении проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная экспертиза, коррупциогенных факторов не выявлено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Контрольное событие основного мероприятия 1.2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | антикоррупционная экспертиза коррупциогенных факторов не выявила | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3 Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | проведены социологические опросы по выявлению проявлений коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Контрольное событие основного мероприятия 1.3 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | увеличение количества граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в Углеродовском городском поселении | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4: Противодействие коррупции в сфере предпринимательства | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | привлечение средств массовой информации к деятельности по формированию эффективной государственной политики в сфере предпринимательства на территории поселения по противодействию коррупции | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Контрольное событие основного мероприятия 1.4 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | снижение уровня проявлений коррупции в Углеродовском городском поселении, недопустимость в отношениях между сторонами коррупционной составляющей | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5: Проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | участие в обучающих мероприятиях сотрудников Администрации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие основного мероприятия 1.5 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | увеличение количества муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Программы 1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации Углеродовского городского поселения с использованием официального сайта, с учётом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и иных нормативных правовых актов | X | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 мероприятия запланированы до конца года |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на сходах граждан и путем размещения тематических материалов на информационных стендах, на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | проведено сходов и собраний 17 с гражданами по вопросам противодействия экстремизму и терроризму, предупреждению террористических актов; размещены плакаты на информационных стендах в учреждениях социальной сферы; размещение информации на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Контрольное событие основного мероприятия 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС на сходах граждан путем размещения тематических материалов на информационных стендах, размещение информации на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 9 | Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий для детей и молодёжи по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека, а также способствующих повышению уровня толерантного сознания и преодоления ксенофобии | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | обзор периодических изданий: «Терроризм-угроза обществу», «Терроризм без расписания», «Жертвы террора -дети» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Контрольное событие основного мероприятия 2.2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | проведение мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве, путем размещения тематических материалов на информационных стендах, размещение информации на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 11 | Основное мероприятие 2.3 Размещение тематической полиграфической продукции (памятки, плакаты, листовки, баннеры), информирование на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ по профилактике экстремизма и терроризма в местах массового скопления людей | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | профилактика экстремизма и терроризма, противодействие террористическим актам, повышение общественной и личной безопасности граждан; правила поведения граждан в местах массового пребывания людей и порядок действия при угрозе совершения террористического акта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 мероприятия запланированы до конца года |
| 12 | Контрольное событие основного мероприятия 2.3 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | увеличение числа жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 13 | Контрольное событие Программы 2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | размещение тематической полиграфической продукции (плакаты) по профилактике экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей, информирование населения по вопросам противодействия терроризму на официальном сайте Администрации Углеродовского городского поселения, СМИ | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 14 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Основное мероприятие 3.1 Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | в МБУК «Горняк» проведены профилактические мероприятия: часы информации: «В зоне риска-молодежь», электронные презентации: «Правда о наркотиках», выставки, просмотры литературы: «Маршруты здоровья», «Жизнь без табака», «Скажем наркотикам: «Нет!» уроки здоровья: «Мы выбираем спорт!». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Контрольное событие основного мероприятия 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | в результате мероприятий были проведены беседы со школьниками о наркотиках и наркотических средствах | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 17 | Основное мероприятие 3.2 Участие в мероприятиях по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | рейды сотрудников Администрации об обнаружение очагов произрастания дикорастущей конопли | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Контрольное событие основного мероприятия 3.2 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | в результате мероприятий направленных на профилактику наркомании, обнаружения очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.3 Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Ответственный исполнитель муниципальной прогаммы начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | проведение мероприятий, направленных на выявление очагов произрастания дикорастущей конопли, очагов не выявлено, обкос территории | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 3.3 | Ответственный исполнитель муниципальной прогаммы начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | очагов произрастания дикорастущей конопли не выявлено | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Основное мероприятие 3.4 Информирование населения о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | Ответственный исполнитель муниципальной прогаммы начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | сотрудниками Администрации поселения информируют население о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие основного мероприятия 3.4 | Ответственный исполнитель муниципальной прогаммы начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | информирование населения о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений, что значительно влияет на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели, состояние защищенности граждан и общества, профилактика правонарушений. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие Программы 3 | Ответственный исполнитель муниципальной прогаммы начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | профилактические мероприятия, обеспечивающие формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью, профилактика правонарушений, защищенности граждан и общества | X | 30.12.2020 | X | X | X | X |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Профилактика преступности и нарушений общественного порядка» за отчетный период 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 28.08.2020 № 95.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 2,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств мероприятия запланированы до конца года

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа   включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1«Противодействие коррупции».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год расходы городского бюджета не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 2,0,0  тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс.рублей или 0 % от плановых показателей подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы  2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 3) на 2020 год расходы  Углеродовского  городского бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского  городского поселения «Профилактика преступности и нарушений общественного порядка» установлено отсутствие фактов не выполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш.