|  | Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ Углеродовского городского поселения Красносулинского района Ростовской области |  |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2020 г.	                                                  №   69                                       п. Углеродовский

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 07.12.2018 № 37/3 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 №16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», 28.09.2018 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Углеродовского городского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Внести изменение к распоряжению от 07.12.2018 № 37/3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского  поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Углеродовского

городского поселения                                                                                С.Г. Ильяев.

Приложение к распоряжению

от 29.10.2020 №   69

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Углеродовском городском поселении» |  |  | X | 2875,3 |  | 142,0 | 0,0 | 2733,3 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М Директор МБУК «КСР «УБ»Титар В.С. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 2020 | 2875,3 | 0,0 | 142,0 | 0,0 | 2733,3 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М Директор МБУК «КСР «УБ»Титар В.С. (Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении» |  |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы | Глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев. | привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Углеродовского городского поселения | 2020 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2875,3 | 0,0 | 142,0 | 0,0 | 2733,3 | 0,0 |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.