РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.12.2018	                                             №  37/4                                                п. Углеродовский

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского  поселения и Методических рекомендаций», от 28.09.2018 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Углеродовского городского  поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Углеродовского городского  поселения «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского  поселения в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации

Углеродовского городского поселения                                                        С.Г. Ильяев

Приложение к распоряжению

от 07.12.2018  № 37/4

План реализации муниципальной программы «Защита населения  и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности   людей на водных объектах» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 « Пожарная безопасность» |  |  | X | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | 2019 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от пожаров | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  | X | 12,7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Поддерживание в готовности и модернизации муниципальной системы оповещения населения о возникновении ЧС с помощью СМИ» | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского городского поселения | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Углеродовского городского поселения | 2019 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности аварийно- спасательного формирования на территории поселения » | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Углеродовского городского поселения | 2019 | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,8 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения, повышение антитеррористической защищенности территории Углеродовского городского поселения | 2019 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  | X | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах | 2019 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы | Инспектор ГО и ЧС Н.В. Ермакова ( И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от происшествий на водных объектах | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,9 | 0,0 |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.