АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

12.07.2019	                               № 26/1                             п. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за отчетный период 6 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Абаринову В.Ш.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              Ильяев С.Г.

Приложение

к распоряжению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 12.07.2019 № 26/1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Проведена актуализация налогооблагаемой базы (вовлечение в налоговый оборот земельных участков). Проводятся заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, принятие мер по погашению задолженности по налоговым платежам в бюджет поселения согласно утвержденного графика. Обеспечено взаимодействие с Межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области в целях повышения собираемости налоговых доходов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Углеродовского городского поселения о налогах и сборах» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о.главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными и оставлены без изменения. | 01.01.2019 | 29.05.2019 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Бюджет Углеродовского городского поселения Красносулинского района на 2019 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Углеродовского городского поселения муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 4196,0 тыс. рублей, или 49,7 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 3999,6 тыс. рублей, или 49,4 %. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 05.06.2019 №56 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года». За 6 месяцев 2019 года принято 5 заявлений от граждан для оформления прав собственности на земельные участки, в т.ч. для ведения ЛПХ 5. Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости. За 6 месяцев 2019 года проведено 4 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 15 человек, из них физических лиц 15 человек. По результатам заседаний рассмотрена задолженность в бюджеты всех уровней в сумме 47,8 тыс. руб. Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 4196,0тыс. рублей, или 49,7% к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 3999,6 тыс. рублей, или 49,4%. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) ) | х | х | х | 4347,7 | 4348,7 | 1881,2 | 2467,5 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | В отчетном периоде проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2018 год, утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018 год. В ходе исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 года приняты 2 решения Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4347,7 | 4348,7 | 1881,2 | 2467,5 мероприятия запланированы на 2019 год |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Углеродовского городского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; Внесены изменения в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Углеродовского городского поселения полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю». Обеспечение использования средств бюджета поселения в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 2.5 «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | эффективное использование программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | В ходе исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 года приняты 2 решения Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. Принято решение Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения от 25.04.2019 №78 «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2018 год» Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 1881,2 тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 26 муниципальных контрактов на сумму 842,2 тыс. рублей. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 29.12.2017 №145 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского поселения от 30.10.2018 №81, от 30.04.2019 №46), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018 № 14н. Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 13 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Муниципальный долг отсутствует. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 2 429,2 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 16 | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Углеродовского городского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Внесены изменения в бюджетный прогноз Углеродовского городского поселения на период 2017-2022 годов. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 18 | Контрольное событие программы 4.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | Создание условий для устойчивого исполнения бюджета Углеродовского городского поселения Внесены изменения в постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 03.03.2017 № 33 «Об утверждении бюджетного прогноза Углеродовского городского поселения на период 2017-2022 годов» (постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 15.03.2019 №23) | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 19 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 4347,7 | 4348,7 | 1881,2 | 2467,5 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (и.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 4347,7 | 4348,7 | 1881,2 | 2467,5 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами» за отчетный период 6 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 96.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены ассигнования в сумме 4 348,7 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1881,2 тыс. руб., или 43,3 % к годовому плану. В 2019 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 26 муниципальных контрактов на сумму 842,2 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Долгосрочное финансовое планирование»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Поддержание устойчивого исполнения  бюджета  Углеродовского городского поселения» (далее – подпрограмма 4)

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» рраспоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018 №69 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Углеродовского городского поселения»; 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством  Углеродовского городского поселения о налогах и сборах»; 1.3 «Формирование расходов  бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 6 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Принято и реализуется постановление Администрации Углеродовского городского поселения от 07.06.2019 №51 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Углеродовского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Углеродовского городского поселения и сокращению муниципального долга Углеродовского городского поселения до 2024 года».

За 6 месяцев 2019 года принято 5 заявлений от граждан для оформления прав собственности на земельные участки, в т.ч. для ведения ЛПХ 5.

Для увеличения налогооблагаемой базы ежеквартально проводится работа по выявлению неучтенных объектов недвижимости.

За 6 месяцев 2019 года проведено 4 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налоговых платежей и других обязательных платежей, на заседания было приглашено 15 человек, из них физических лиц 15 человек. В результате чего было собрано 47,8 тыс. рублей в бюджеты всех уровней.

Проведена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством  Углеродовского городского поселения о налогах и сборах (решение от 12.07.2019 №82 «О результатах оценки эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Углеродовского городского поселения по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц»).

Бюджет Углеродовского городского поселения по расходам исполнен в сумме 4195,6 тыс. рублей, или 49,7 % к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 3 999,6тыс. рублей, или 49,4%.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 8440,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 4 196,0 тыс. руб., или 49,7% к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение пяти основных мероприятий (2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса»; 2.2 «Обеспечение деятельности Администрации Углеродовского городского поселения»; 2.3  «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения»; 2.4  «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок»; 2.5  «Содействие развитию единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 6 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

В ходе исполнения бюджета за 6 месяцев 2019 года приняты 2 решений Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год.

Принято решение Собрания Депутатов Углеродовского городского поселения от 25.04.2019 №78 «Об отчете об исполнении бюджета Углеродовского городского поселения Красносулинского района за 2018 год»

Нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства.

Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

Фактические расходы на содержание Администрации поселения составили 1881,2  тыс. рублей, что не превышает норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, установленный постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2018 №851. Заключено 26 муниципальных контрактов: услуги по вывозу ТКО (№3в-132 от 09.01.2019); покупка канцтоваров (№1от 15.01.2019; №5 от 15.02.2019; №6 от 18.02.2019); услуги интернет (№SHA02044 от 22.02.2019); оказание услуг связи (№78280179  от 09.01.2019);  услуги по диспансеризации (№6 от 31.01.2019); расчистка  автомобильных дорог (№3 от 08.02.2019);   уборка несанкционированных свалок (№4 от 1.02.2019: №21 от 11.07.2019); заправка  картриджей (№7 от 18.02.2019: №15 от 14.05.2019); приобретение пожарных извещателей (№3  от 20.02.2019); приобретение запчастей к автомобилю (№9 от 02.04.2019); противоклещевая обработка (№1514060 от08.04.2019); работа по профилированию автомобильных дорог местного значения №10 от 16.04.2019: №11 от 16.04.2019); работы по устранению деформации и повреждений покрытий автомобильных дорог местного значения (№12 от 16.04. 2019); услуги по вырубке кустарников с уборкой порубочных остатков на обочинах и отводах внутрипоселковых автомобильных дорог (№13 от 16.04.2019: №17 от 27.05.2019); работы по уборке несанкционированных мусорных свалок (№143 от 19.04 2019); приобретение программ (№б\н от 19.04.2019); ремонт и техническое обслуживание оргтехники (№141 от 14.05.2019); информационное обслуживание (№б\н от15.05.2019); работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (скашивание травы) (№16 от 16.05 2019); изготовление сертификатов ключей для подписи (УП-256 от 23.05.2019); обучение в УПЦ (№1054 от 24.05.2019); работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части (№18 от 03.06.2019); услуги по проверке достоверности определения сметных нормативов (№27 от 28.06.2019).

Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации Углеродовского городского  поселения от 29.12.2017 №148 (изменения внесены постановлениями Администрации Углеродовского городского  поселения от 19.09.2018 №99, от 26.04.2019 №41), соответствует приказу УФК по Ростовской области от 13.03.2018 № 14н.

Работа ведется с использованием программного обеспечения АЦК-Планирование и АЦК-Финансы.

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (3.1  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Углеродовского городского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»).

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 6 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Предельный объем муниципального долга Углеродовского городского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 2429,2 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

На реализацию подпрограммы 4 на 2019 год расходы не предусмотрены.

В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятий (4.1  «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Углеродовского городского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение 6 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 4 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 6 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш.