АДМИНИСТРАЦИЯ

УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019                                        № 50                            п. Углеродовский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы                                                                                                       Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 № 16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское  поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Углеродовского городского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Углеродовское городское  поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК «ДК «Горняк» Гондусову Н.М., директора МБУК КР «Углеродовская библиотека» Титар  В.С., начальника сектора экономики и финансов Абаринова  В.Ш.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев.

Приложение

к распоряжению Администрации

Углеродовского городского поселения

от 11.10.2019 № 50

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Углеродовского городского поселении» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Гондусова Н.М., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 2432,4 | 2432,4 | 2047,3 | 385,1 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Гондусова Н.М., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Углеродовского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2432,4 | 2432,4 | 2047,3 | 385,1 мероприятие запланировано на весь 2019 год |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Гондусова Н.М., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш. (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Было проведено 134 мероприятие, количество посетителей 15122 человека. Расходы бюджета МБУК «ДК «Горняк» и МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2047,3 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 7 договоров: коммунальные услуги (№ 61270500813 от 09.01.2019, № 146КСФ/ЗВФ от 09.01.2019, №06-Р от 01.01.2019; №3в-172,171 от 09.01.2019); услуги связи (№, № SHA02048 от 09.01.2019); Мун. контракт №4 от 09.01.2019. Прошел митинг «Бессмертен тот, кто отечество спас», Заслуженным маршем победы прошел «Безмерный полк». Традиционно проходит мероприятие посвящённое Дню основания поселка и Дню шахтера, народное гуляние с концертной программой «Я живу в шахтерском поселке». Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка. Проведена тематическая программа посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан боль и скорбь всей планеты». Творческие коллективы принимают активное участие в мероприятиях Красносулинского района: приняли участие народном гулянии «Масленица», фестиваль конкурс «Голос», «Минута Славы», «Битва голосов». Коллектив «Шахтерочка» принял участие в открытом районном фестивале народного творчества «Играй, Сулинский мой баян», также коллективы принимают в ежегодном районном смотре-конкурсе самодеятельного народного творчества «Творчество без границ». Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.10.2019 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 27 759,20 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области с 27 759,2 рублей до 28 927,6 рублей. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | х | х | х | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 20,00 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,00 мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 года |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш (И.о. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев | Проведение соревнований и участие в соревнованиях | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 2432,4 | 5772,7 | 2047,3 | 385,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Углеродовского городского поселения С.Г.Ильяев) | х | х | х | 2432,4 | 2432,4 | 2047,3 | 385,1 |
|  |  | Участники Директор МБУК «ДК « ГОРНЯК» Гондусова Н.М., Директор МБУК КСР «УБ» Титар В.С., | х | х | х | 2432,4 | 2432,4 | 2047,3 | 385,1 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 07.12.2018 № 92.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 2432,4 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 2047,3 тыс. руб. или 84,0% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Углеродовского городского поселения. Участники  подпрограмм   - муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «ГОРНЯК» и муниципальное бюджетное учреждение культуры КР «Углеродовская библиотека».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Развитие культуры в Углеродовском городском поселении»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Углеродовского городского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Углеродовского городского поселения от 19.12.2018  №73 утвержден план реализации муниципальной программы  Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 3432,4 тыс. рублей, фактические расходы составили 2047,3 тыс.руб. или 84,0,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Было проведено 91 мероприятие, количество посетителей 1954 человека.

Расходы бюджета МБУК «ДК « Горняк» МБУК КР «УБ» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2047,3 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено   7  договоров:

коммунальные услуги (№  61270500813 от 09.01.2019, № 146КСФ/ЗВФ от 09.01.2019, №06-Р от 01.01.2019; №3в-172,171 от 09.01.2019); услуги связи (№, № SHA02048 от 09.01.2019);  Мун. контракт№4 от  09.01.2019.

Прошел  митинг «Бессмертен тот, кто отечество спас», Заслуженным  маршем победы прошел «Безмерный полк». Традиционно проходит  мероприятие посвящённое Дню основания поселка и Дню шахтера, народное гуляние с концертной программой «Я живу в шахтерском поселке».

Основными целями работы с молодежью является приобщение молодежи к культурным ценностям, вовлечение молодежи в активную социально-политическую и культурную жизнь поселка. Проведена тематическая программа посвященная  Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан боль и скорбь всей планеты».

Творческие коллективы принимают  активное участие в мероприятиях Красносулинского района: приняли участие народном гулянии «Масленица», фестиваль конкурс «Голос», «Минута Славы», «Битва голосов». Коллектив «Шахтерочка» принял участие в открытом районном фестивале народного творчества «Играй, Сулинский мой баян», также коллективы принимают в ежегодном  районном смотре-конкурсе самодеятельного народного творчества «Творчество без границ».

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры по состоянию на 01.10.2019 в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 27 759,20 рублей. На реализацию подпрограммы 1 учтены дополнительные средства на сохранение достигнутого соотношения оплаты труда работников учреждений культуры со средней зарплатой по экономике региона в связи с уточнением оценки показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в Ростовской области с 27 759,2 рублей до 28 927,6 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс.руб. или 38,0 % к мероприятие запланировано на 4 квартал.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий»).

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

И.о. Главы Администрации Углеродовского

городского поселения                                                          С.Г. Ильяев

Исполнители:

директор МБУК «ДК ГОРНЯК» Гондусова Н.М

директор МБУК КР «УБ» Титар В.С.

начальник сектора экономики и финансов Абаринова В.Ш..