|  | - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН - АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛЕРОДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.01.2020 г.	                                                  №   2                                        п. Углеродовский

| О внесении изменений в приложение к распоряжению от 07.12.2018 № 37/3 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Углеродовского городского поселения от 20.02.2018 №16/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Углеродовского городского поселения и Методических рекомендаций», 28.09.2018 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Углеродовского городского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Углеродовское городское поселение», -

1. Внести изменение к распоряжению от 07.12.2018 № 37/3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Углеродовского городского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Углеродовского городского  поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Углеродовского

городского поселения                                                              С.Г. Ильяев.

Приложение к распоряжению

от 16.01.2020 №   2

План реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации |  | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Углеродовском городском поселении» |  |  | X | 2650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно – досуговой деятельности» | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М Директор МБУК «КСР «УБ»Титар В.С. (И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | Обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 2020 | 2650,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2650,8 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «ДК «Горняк» Гондусова Н.М Директор МБУК «КСР «УБ»Титар В.С. (И.О. Главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев) | повышение доступности культурных ценностей для населения Углеродовского городского поселения | 2020 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Углеродовском городском поселении» |  |  | X | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников спортивных и физкультурных мероприятий | 2020 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольное событие программы | И.О. главы Администрации Углеродовского городского поселения С.Г. Ильяев. | привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Углеродовского городского поселения | 2020 | X | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2670,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,8 | 0,0 |

--------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.